萌宠优选 · 宠物商城系统

企业级需求文档

Software Requirements Specification

文档编号 PET-MALL-SRS-001　｜　版本 V1.0

状态 已冻结　｜　编制日期 2026-10-19

| 项目名称 | 萌宠优选 · 宠物商城系统（Pet Mall） |
| --- | --- |
| 文档名称 | 企业级需求文档（SRS） |
| 文档编号 | PET-MALL-SRS-001 |
| 当前版本 | V1.0（需求基线，冻结于 D3） |
| 所属课程 | AI 辅助软件开发 · 实验四「企业级应用开发」 |
| 参照案例 | 教材第九章「社区超市商城系统」 |
| 团队规模 | 2 人小组 |
| 技术基座 | RuoYi 3.9.2 + Vue3 + MySQL 8.0 + Redis 7 |
| 交付形态 | 源码 + SQL + 脚本 + 三文档 + PPT + 录屏 |
| 编写人 | 项目组（A 架构/订单，B 会员/安全） |
| 审核人 | 指导教师 / 组内交叉评审 |
| 密级 | 内部（课程交付物） |

文档修订历史

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-10-19 | 项目组 | 建立文档骨架与角色矩阵 |
| V0.5 | 2026-10-20 | 项目组 | 补齐流程图、状态机、API 清单与非功能指标 |
| V0.9 | 2026-10-21 | 项目组 | 冻结数据字典与错误码，补需求追溯矩阵 |
| V1.0 | 2026-10-22 | 项目组 | 需求基线冻结，确认范围、验收标准与变更流程 |

目　录

（目录域：在 Word 中按 F9 或右键「更新域」生成）

（本文所有标题均已应用 Word 内置标题样式，更新域后目录将自动生成并带页码）

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档定义「萌宠优选 · 宠物商城系统」的企业级需求基线，回答四个问题：为谁做、做什么、做到什么程度、如何验收。具体用途如下：

1.	统一认知：在 2 人团队、19 个工作日的约束下冻结范围，避免中途加需求导致主闭环延期。

2.	指导开发：为设计文档、数据库设计、接口定义与前后端并行开发提供唯一输入；D3 冻结后接口契约"只增不改"。

3.	支撑测试：每条功能需求均带可验证的验收标准，测试报告的用例可直接追溯到需求编号。

4.	支撑评审：对应实验四对需求文档的硬性要求——用例图、业务流程图、领域模型、ER 图、API 清单、可验证的非功能需求，全部在本文中给出。

5.	留痕与可复现：需求编号贯穿设计、代码、测试与演示视频，使"做了什么、为什么做、证据在哪"可被逐项核对。

本文档不包含：物理表结构 DDL 与索引细节（见设计文档）、技术选型论证与 ADR（见设计文档）、测试执行数据（见测试报告）。

## 1.2 项目背景

实验四要求以小组自选商城为载体，完整经历"需求分析 → 技术选型 → 架构设计 → 编码实现 → 测试验证 → 部署运维"的企业级应用全过程，并明确要求系统不能停留在课堂 CRUD 演示层面。教材第九章以「社区超市商城系统」为例给出了商品、购物车、订单、支付、后台管理的参考实现，但其支付环节仅以"弹框改状态"完成，库存扣减与异常流程也较为简化。

本项目选择宠物用品零售作为业务领域，原因有三：

• 业务差异清晰：宠物商品存在"物种 / 年龄段 / 体重段 / 规格 / 保质期"等强约束属性，天然可承载"宠物档案 + 适用性筛选"这一差异化能力，避免与教材案例同质化。

• 用户痛点真实：新手养宠人"买错粮、买错尺码、买错年龄段"是可被演示、可被验证的痛点，而非凭空构造的场景。

• 企业级能力可落地：宠物用品的高复购、强库存属性，使"原子扣减防超卖、支付回调幂等、超时未支付关单回滚库存"成为必须解决的问题，而不是为了加分硬堆技术。

项目现有资产为 RuoYi 3.9.2 后端基座（Spring Boot 4.1.0、MyBatis、Druid、Quartz、Redis 集成、sys_* 权限体系）与 RuoYi-Vue3 管理前端，团队在其上做二次开发，新建 ruoyi-mall 业务模块与独立客户前台 user-ui。

## 1.3 术语与缩略语

| 术语 / 缩写 | 全称或含义 | 在本项目中的具体所指 |
| --- | --- | --- |
| SRS | Software Requirements Specification | 本文档，软件需求规格说明书 |
| SPU / SKU | Standard Product Unit / Stock Keeping Unit | pet_item 为商品主档，pet_item_sku 为可售规格（如 2kg 装 / 10kg 装） |
| RBAC | Role-Based Access Control | 基于角色的访问控制，复用 RuoYi sys_role/sys_menu 权限码体系 |
| 会员 Token | Member Token | 客户前台登录凭证，存 Redis，由 @MemberLogin 拦截器校验 |
| 后台 Token | Admin Token | 管理端登录凭证，RuoYi 原生 JWT + Redis 方案 |
| 原子扣减 | Atomic Decrement | 以单条 UPDATE ... WHERE stock >= qty 完成库存扣减，由数据库行锁保证不超卖 |
| 防超卖 | Oversell Prevention | 并发下售出数量不超过可售库存的系统性质 |
| 幂等 | Idempotency | 同一请求重复执行与执行一次的业务效果相同，本项目用唯一索引 + 幂等键实现 |
| 支付沙箱 | Mock Payment | 不接真实渠道的模拟支付，支持成功、失败、超时三种结果 |
| 超时关单 | Auto Close on Timeout | 下单后 15 分钟未支付，由定时任务自动关闭订单并回滚库存 |
| 库存流水 | Stock Log | 记录每次库存扣减/回滚的明细，用于对账与幂等校验，pet_stock_log |
| 快照 | Snapshot | 下单时固化商品标题、规格、单价与收货信息，避免主数据变更影响历史订单 |
| 逻辑删除 | Soft Delete | 主数据用 del_flag 标记删除，订单等交易数据不删除 |
| traceId | Trace Identifier | 全链路请求标识，写入 MDC 与日志、返回体，用于问题定位 |
| P95 | 95th Percentile | 95% 请求的响应时间不超过该值，本项目性能验收口径 |
| VU | Virtual User | 压测并发虚拟用户数，k6 脚本的并发口径 |
| MoSCoW | Must / Should / Could / Won't | 需求优先级分类法，本项目范围管理的基础 |
| DoD | Definition of Done | 完成定义，本条需求的验收通过条件 |
| RTM | Requirements Traceability Matrix | 需求追溯矩阵，需求 → 用例 → 接口 → 表 → 测试 → 证据 |
| ADR | Architecture Decision Record | 架构决策记录，归入设计文档 |
| 越权 | Broken Access Control | 低权限主体访问高权限资源或他人数据，本项目重点演示点 |

## 1.4 参考文档

| 编号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 《实验报告（四）AI 辅助软件开发》 | 实验目的、步骤、交付物与评分导向的原始要求 |
| R2 | 教材第九章「社区超市商城系统」 | 业务闭环与实现的参照基线，本项目差异化的对比对象 |
| R3 | 《宠物商城系统 · 双人版初步规划》2026-10-19 | 范围、技术方案、里程碑、交付物的直接上游输入 |
| R4 | RuoYi 3.9.2 官方文档（后端 / Vue3 前端） | 基座能力、权限体系、代码生成、部署方式 |
| R5 | MySQL 8.0 官方文档 | 事务隔离、索引、唯一约束、CHECK 约束语义 |
| R6 | Spring Boot 4.1 / Spring Framework 文档 | 事务、拦截器、统一异常、Actuator 指标 |
| R7 | OpenAPI 3.0 规范（Springdoc 生成） | 接口描述与在线调试 |

## 1.5 读者对象与阅读指引

| 读者 | 关注章节 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 开发人员（A/B） | 第 4–7 章 | 按用例、功能需求、数据字典与接口清单编码，D3 后以本文为契约 |
| 前端开发 | 4.5、5.2–5.10、7.1–7.3 | 依据接口清单与页面行为约定并行开发，避免等待后端 |
| 测试人员 | 5、8、10、附录 B | 由验收标准直接派生测试用例，用需求编号回填测试报告 |
| 指导教师 / 评审 | 2、3、4、8、11 | 快速判断业务闭环完整性、角色权限合理性与非功能可验证性 |
| 视频讲解与答辩 | 2.1–2.6、4.1–4.4、8.3、10.5 | 提供"立意—痛点—方案—企业级能力"的讲述骨架 |
| 后期维护者 | 3.4、6.3、7.4、11.4 | 了解权限边界、错误码语义与已知未实现项 |

# 2 项目概述

## 2.1 产品定位与命名

• 正式名称：萌宠优选 · 宠物商城系统（Pet Mall）

• 备选名称：毛孩子优选 / 萌宠集市（仅在名称变更时同步本文、PPT、系统标题、仓库名）

• 一句话立意：面向养宠家庭的宠物用品零售商城，用「宠物档案 + 适用性筛选」解决"买错粮、买错尺码、买错年龄段"的核心痛点，并具备企业级交易闭环与可复现交付能力。

• 产品形态：前后端分离的 Web 商城，含客户前台（会员购物）、商家端（发布与发货，复用后台页面按角色裁剪）、管理后台（审核、商品、订单、会员、分类、审计）。

• 市场对标：轻量级垂直宠物电商，不追求全品类与营销玩法，追求交易正确性、数据一致性与工程可交付性。

## 2.2 建设目标与成功标准

### 2.2.1 目标分解

| 目标类别 | 目标描述 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 打通"浏览 → 建档 → 加购 → 下单 → 支付 → 发货 → 收货"完整闭环 | 6 个演示场景全部可现场跑通，含异常分支 |
| 业务目标 | 以宠物档案驱动选购，形成与教材案例的明确差异化 | 商品详情页可按当前会员宠物给出「适合 / 不适合」结论 |
| 工程目标 | 具备企业级架构特征：前后端分离、模块化、分层、统一规范、统一鉴权 | 端到端只通过 JSON 交互；无 JSP/Servlet 式耦合；统一 Result/异常/分页/traceId |
| 质量目标 | 交易数据一致：不超卖、不重复支付、关单必回滚 | 并发测试超卖数为 0；重复回调生效次数为 0；关单后库存与流水一致 |
| 测试目标 | 有真实可复现的测试证据 | 单测覆盖率报告、并发测试、幂等测试、k6 压测报告均可重跑 |
| 交付目标 | 换机可复现 | 按 README 在全新目录按脚本启动，完成登录与下单演示 |
| 过程目标 | AI 使用可追溯 | AI 编程日志 ≥ 30 条，每条可对应仓库代码 + 测试 + 截图 |

### 2.2.2 可验证成功标准（KPI）

| 编号 | 指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | 主闭环可用性 | 登录→加购→下单→支付→发货→收货 全链路成功率 100%（演示 20 次无阻塞缺陷） | 演示录屏 + 缺陷记录 |
| KPI-02 | 防超卖 | 库存 1，20 并发下单，成功订单数 = 1，超卖数 = 0 | 并发测试类输出 + DB 断言 |
| KPI-03 | 支付幂等 | 同一 Idempotency-Key 重放 3 次，支付记录 1 条，订单状态只变一次 | 幂等测试用例 + 数据库查询 |
| KPI-04 | 超时关单 | 未支付订单超过阈值后自动关闭，库存回滚且流水新增 ROLLBACK 记录 | 定时任务演示 + 库存前后对比 |
| KPI-05 | 鉴权 | 未授权访问 100% 返回 401/403，且被拒请求写入审计日志 | 安全测试清单 + 截图 |
| KPI-06 | 性能 | 首页 P95 ≤ 500ms（缓存后 ≤ 200ms）、列表 P95 ≤ 300ms、下单 P95 ≤ 800ms | k6 报告 |
| KPI-07 | 可复现 | 全新目录按 README 起系统并完成登录 + 下单，一次成功 | 复现录屏 |

## 2.3 目标用户与用户画像

| 画像 | 人群特征 | 核心诉求 | 典型行为 | 对应功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新手养宠人（20–30 岁） | 刚接宠物回家，缺乏选品经验，对"幼猫粮/成猫粮""驱虫药适用体重"无概念 | 不知道买什么、怕买错、怕伤宠物 | 先搜"幼猫粮"，看详情页适用说明，反复对比 | 宠物档案建档、按宠物筛选、详情页适用性提示 | Must |
| 忙碌上班族 | 复购为主，时间碎片化，移动端/PC 端快速下单 | 快速找到常买商品、少步骤下单、可追踪物流状态 | 直接搜索品牌或从收藏/历史下单，勾选购物车结算 | 搜索、购物车、快捷结算、订单状态页签 | Must |
| 多宠家庭 | 猫狗同养或 2 只以上，需求各异，客单价高 | 一单买多种、按宠物分开管理购买清单 | 建多个宠物档案，购物车按用途区分，批量结算 | 多宠物档案、购物车按宠物标签分组（简化版） | Should |
| 平台商家 | 负责发布商品、维护库存、发货，关注归属数据安全 | 快速上架、准确发货、不能看到/改动他人商品 | 发布商品 → 等待审核 → 上下架 → 处理待发货订单 | 商家发布/编辑、我的订单、发货 | Must |
| 平台管理员 | 负责商品审核、类目治理、会员与订单监管、安全审计 | 可控、可查、可追溯 | 审核驳回并写理由、禁用异常会员、查审计日志定位问题 | 审核、分类管理、会员管理、订单管理、审计日志 | Must |
| 游客 | 未注册访客，处于比价与了解阶段 | 不注册也能浏览与筛选 | 首页 → 分类 → 搜索 → 详情，触发登录引导 | 匿名浏览、搜索、筛选、详情 | Must |

说明：本项目不单独设运营 / 客服 / 仓库 / 财务角色。相关诉求由管理员通过 RBAC 权限码造数据呈现，理由见 3.2 与 11.1。

## 2.4 典型场景剧本

| 编号 | 场景 | 剧本 | 涉及需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 新手首次购买幼猫粮 | 游客小 A 从首页进入，搜索"幼猫粮"，筛选"猫 / 幼年 / 5kg 以下"，进入详情看到"未建档，建档后可判断是否适合"。注册登录 → 建档（布偶猫，3 个月，2.1kg）→ 返回详情显示"适合 0–12 月龄幼猫"→ 加入购物车 → 结算 → 提交订单 → 沙箱支付成功 → 商家发货 → 确认收货。 | FR-MEM、FR-PET、FR-SRC、FR-CART、FR-ORD、FR-PAY、FR-FUL |
| S2 | 上班族夜间复购 | 会员下班后打开"我的订单"，从历史订单再次购买同款猫砂，购物车勾选结算，支付成功后离开；次日商家发货，会员收到站内状态变化后确认收货。 | FR-CART、FR-ORD、FR-PAY、FR-FUL |
| S3 | 多宠家庭一次买两宠的粮 | 会员建立"橘猫（成猫 5kg）"与"柯基（成犬 12kg）"两个档案，列表按宠物筛选分别加购，购物车展示宠物标签，合并结算为一张订单（按商家拆单规则见 BR-09）。 | FR-PET、FR-CART、FR-ORD |
| S4 | 商家处理待发货订单 | 商家登录，看到"我的订单 - 待发货"，核对收货信息后点击发货，订单进入待收货；尝试访问他人商品编辑接口被拒绝（403）。 | FR-MCH、FR-ORD、FR-SEC、BR-21 |
| S5 | 管理员审核新品 | 管理员在待审列表查看商家提交的新品，驳回并要求补充保质期信息；商家修改后再次提交，管理员通过，商品变为可售。 | FR-ADM、FR-ITEM、BR-12 |
| S6 | 异常与安全演示 | 库存仅 1 件时 20 个并发请求抢购，仅 1 单成功；支付回调被重放 3 次只生效一次；未支付订单超时自动关闭并回滚库存；会员直接调用管理接口返回 403 且审计日志新增。 | FR-ORD、FR-PAY、FR-SEC、NFR 相关 |

## 2.5 核心痛点与价值主张

| 痛点 | 现状（教材/通用商城） | 本系统的解决方式 | 可验证结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 买错粮 | 商品只有名称与价格，无适用对象说明 | 商品结构化属性（适用物种/年龄段/体重段）+ 宠物档案 + 详情页适用性判定 | 建档后在详情页得到明确"适合/不适合"结论 |
| 买错尺码/规格 | SKU 仅作价格差异展示 | SKU 规格名规范化（重量/包装/适用体重）+ 库存独立管理 | 规格与库存一一对应，售罄不可下单 |
| 超卖与"下单价变了" | 下单仅做前端校验或简单状态更新 | 单条原子 UPDATE 扣减 + CHECK(stock>=0) + 库存流水 + 事务回滚 | 并发测试超卖数为 0 |
| 重复支付 / 重复回调 | 无幂等设计，回调重复处理导致重复发货 | 幂等键唯一索引 + 状态机前置校验 + 唯一约束兜底 | 重放 3 次只生效 1 次 |
| 库存被"锁死" | 下单占用库存后无回收机制 | 超时未支付自动关单 + 库存回滚 + 流水记录 | 关单后库存恢复可售 |
| 越权与无留痕 | 管理接口仅登录校验 | RBAC 接口级 + 按钮级 + 资源归属校验 + 审计日志 + 脱敏 | 会员访问管理接口 403 且日志留痕 |

## 2.6 与教材案例的能力差异

| 能力维度 | 教材「社区超市」做法 | 本项目做法 | 差异价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选购决策 | 分类 + 关键词搜索 | 宠物档案 + 物种/年龄/体重筛选 + 详情页适用性结论 | 形成领域特色，避免同质化 |
| 库存一致性 | 下单前后端校验，库存字段直接更新 | 原子扣减 + CHECK 约束 + 库存流水 + 事务边界显式声明 | 可被并发测试证伪/证实 |
| 支付 | 弹框改订单状态 | 支付沙箱三分支 + 回调幂等 + 超时关单回滚 | 覆盖真实支付的异常路径 |
| 权限 | 后台角色菜单权限 | 双鉴权域（会员 Token / 后台 Token）+ 资源归属校验 + 按钮级权限 | 可演示越权拦截 |
| 可观测性 | 日志打印 | traceId 全链路 + Actuator 指标 + 审计日志 + 压测报告 | 具备排障与容量依据 |
| 交付 | 本地运行说明 | 一键启动脚本 + seed 数据 + 换目录复现 + 回滚脚本 | "可复现"可被现场验证 |

## 2.7 产品边界

本文档定义的是单商家平台型（平台自营 + 商家入驻商品以 merchant_id 区分，不做入驻审核与结算分账）宠物用品商城。明确不做的事项见 11.1 的 Won't 清单，其中最关键的边界是：

• 不做真实支付对接：仅沙箱模拟，不对接微信/支付宝生产接口，不处理真实资金。

• 不做售后与结算：无退款、退货、对账、分账流程（订单取消仅覆盖"未支付"场景）。

• 不做营销玩法：无秒杀、拼团、优惠券、满减、会员等级与积分（评价列为 Should）。

• 不做多租户与分布式部署：单机单库单 Redis，定时任务以 Quartz 单机模式运行。

## 2.8 现有资产与环境前提

| 项 | 现状 | 对需求的影响 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 8.0.46 | 服务运行中，shop 库已有若依 31 张表 | 新建 pet_mall 库承载业务；shop 保留作回滚参考 |
| Redis 7 | 二进制在 dev-redis/，未注册为服务 | 启动脚本须自动拉起并校验 PING |
| 后端 RuoYi 3.9.2 | 已编译（target 17），尚无产物 jar | 需要 JDK 21 运行环境与 Maven 构建能力 |
| 管理前端 RuoYi-Vue3 | 依赖已安装（Vue3 + Vite6 + Element Plus） | 直接复用，端口 80 |
| Node 24 / npm | npm.ps1 被执行策略拦截 | 统一使用 npm.cmd |
| Maven | 未安装 | D1 必须补齐（解压即用或 wrapper） |
| Docker | 未安装 | 部署以 PowerShell 脚本为主方案，Docker 列为 Should |
| JDK | 25（默认）+ 21 | 编译 target 17、运行统一 JDK 21 |

# 3 干系人与角色权限

## 3.1 干系人清单

| 干系人 | 类型 | 关注点 | 对系统的期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客 / 潜在用户 | 外部用户 | 浏览体验、信息是否可信 | 无需注册即可浏览、搜索、筛选 |
| 会员（买家） | 外部用户 | 选购准确性、下单顺畅、订单可追踪 | 建档后可判断适用性；支付与收货状态清晰 |
| 商家（卖家） | 外部用户 | 上架效率、订单处理、数据隔离 | 商品归属明确；只能操作自己的商品与订单 |
| 平台管理员 | 内部用户 | 审核效率、风险控制、可追溯 | 审核、下架、禁用、查日志 |
| 项目组（A/B） | 开发方 | 19 天工期、2 人产能 | 范围可控、契约稳定、可并行 |
| 指导教师 / 评审 | 验收方 | 是否达到企业级标准、证据是否真实 | 用例/流程/ER/API/NFR 齐全；可现场复现 |
| AI 编程工具 | 过程参与者 | 产出是否被正确采纳与验证 | 每次使用留痕：Prompt、采纳/拒绝理由、人工修改、测试结果 |

## 3.2 角色定义

| 角色码 | 角色 | 职责 | 账号来源 | 鉴权域 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUEST | 游客 | 浏览首页、分类、搜索、查看商品详情 | 无需账号 | 匿名 | 仅已上架且审核通过的商品 |
| MEMBER | 会员 | 注册登录、维护宠物档案与地址、购物车、下单、支付、取消/确认收货、查看本人订单 | 自助注册 | 会员 Token | 仅本人数据（member_id） |
| MERCHANT | 商家 | 发布/编辑商品、上下架、查看并处理本人订单（发货）、查看本人商品审核状态 | 管理员创建并分配角色 | 后台 Token | 仅本人商品与订单（merchant_id） |
| ADMIN | 管理员 | 商品审核、分类管理、会员管理、订单管理、审计日志、系统管理（用户/角色/菜单） | 基座内置 | 后台 Token | 全平台数据 |

角色简化决策：不单独建设运营 / 客服 / 财务 / 仓库后台。演示时用管理员账号 + 权限码的组合体现"最小权限"，并在文档中说明该简化的取舍（见 11.4）。

## 3.3 功能权限矩阵

图例：✓ = 完整权限；△ = 受限（仅本人数据 / 只读 / 需审核）；— = 无权限。

| 功能模块 | 功能点 | 游客 | 会员 | 商家 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员 | 注册 / 登录 | ✓ | — | — | — |
| 会员 | 查看/修改本人资料 | — | ✓ | — | △ 只读查看 |
| 会员 | 会员列表、禁用/启用 | — | — | — | ✓ |
| 宠物档案 | 新增/编辑/删除本人宠物 | — | ✓ | — | — |
| 宠物档案 | 查看他人员工档案 | — | — | — | △ 只读（脱敏） |
| 地址 | 新增/编辑/删除/设默认 | — | ✓ | — | — |
| 分类 | 浏览分类树 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分类 | 新增/编辑/删除分类 | — | — | — | ✓ |
| 商品 | 浏览列表/搜索/详情 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品 | 发布/编辑本人商品 | — | — | ✓ | ✓ |
| 商品 | 上下架本人商品 | — | — | ✓ | ✓ |
| 商品 | 修改他人商品 | — | — | △ 403 | ✓ |
| 商品 | 审核通过 / 驳回（含理由） | — | — | — | ✓ |
| 商品 | 查看审核记录 | — | — | △ 本人商品 | ✓ |
| 购物车 | 加购 / 改数量 / 删除 / 勾选 | — | ✓ | — | — |
| 订单 | 提交订单 | — | ✓ | — | — |
| 订单 | 查看本人订单（六状态页签） | — | ✓ | △ 仅本人商品相关订单 | ✓ 全量 |
| 订单 | 取消（仅待付款） | — | ✓ | — | △ 仅协助取消 |
| 订单 | 发货（待发货 → 待收货） | — | — | ✓ | ✓ |
| 订单 | 确认收货 | — | ✓ | — | — |
| 订单 | 修改订单金额/状态 | — | — | — | △ 仅按状态机流转 |
| 支付 | 模拟支付（成功/失败/超时） | — | ✓ 本人订单 | — | ✓ |
| 支付 | 支付回调接收 | 系统内部 | 系统内部 | 系统内部 | 系统内部 |
| 首页 | 推荐位、热销榜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 后台 | 数据概览（订单量/销售额） | — | — | △ 本人数据 | ✓ |
| 安全 | 审计日志查询 | — | — | — | ✓ |
| 安全 | 系统用户/角色/菜单管理 | — | — | — | ✓ |
| 运维 | 健康检查 / 指标端点 | — | — | — | △ 仅内网/授权 |
| 运维 | 触发超时关单扫描（演示入口） | — | — | — | △ 仅管理员/测试环境 |

## 3.4 数据权限与资源归属规则

| 编号 | 规则 | 实现要点 | 违反时表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| DP-01 | 会员只能读写 member_id = 当前登录会员 的数据 | 拦截器解析 Token 得到 memberId 写入请求上下文；SQL 强制拼接归属条件 | 返回 PET-2003，HTTP 403 |
| DP-02 | 商家只能操作 merchant_id = 当前账号 的商品与相关订单 | Service 层统一校验归属，禁止仅靠前端隐藏 | 返回 PET-2003，HTTP 403 |
| DP-03 | 商家查看订单时仅返回其商品对应的明细，不暴露他人明细与会员敏感信息 | 查询联表时按 merchant_id 过滤；手机号/地址脱敏 | 数据显示为 138****8000 |
| DP-04 | 管理员拥有全平台数据权限，但关键操作必须留痕 | 写操作加 @Log 注解落 sys_oper_log | 审计日志缺失即为缺陷 |
| DP-05 | 匿名用户只能访问已上架且审核通过的商品与分类 | 查询条件固定 status=1 AND audit_status=2 | 未上架商品详情返回 404 |
| DP-06 | 订单归属以订单主表 member_id 为准，明细不可跨订单查询 | 明细接口必须由订单号反查归属 | 越权查询返回 PET-2003 |
| DP-07 | 收货地址快照写入订单，历史订单不随地址修改变化 | 下单时冗余 receiver_snapshot | 修改地址后历史订单不变 |
| DP-08 | 后台与前台 Token 互不通用 | 两套拦截器与 Redis key 前缀（admin: / member:） | 会员 Token 访问后台接口 → 401/403 |

## 3.5 认证与鉴权需求

| 编号 | 需求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SEC-AUTH-01 | 会员注册 | 用户名唯一、密码 BCrypt 存储、手机号格式校验、注册即登录（返回 Token） |
| SEC-AUTH-02 | 会员登录 | 账号密码校验通过后生成 Token 存 Redis（TTL 7 天），返回 Token 与会员基础信息 |
| SEC-AUTH-03 | 会员登出 | 删除 Redis Token；再次使用该 Token 返回 PET-2001 |
| SEC-AUTH-04 | 会员鉴权拦截 | @MemberLogin 注解 + 拦截器统一校验，未登录返回 401 / PET-2001 |
| SEC-AUTH-05 | 后台鉴权 | 复用 RuoYi JWT + Redis，接口级 @PreAuthorize("@ss.hasPermi('...')") |
| SEC-AUTH-06 | 按钮级权限 | 前端 v-hasPermi 指令控制按钮显隐，后端必须再次校验 |
| SEC-AUTH-07 | 资源归属校验 | 见 DP-01、DP-02，Service 层强制校验，禁止仅前端拦截 |
| SEC-AUTH-08 | 双域隔离 | 前台 / 后台 Token key 前缀分离，会员不可持后台权限 |
| SEC-AUTH-09 | 登录失败限制 | 同一账号连续 5 次密码错误，锁定 10 分钟或触发验证码（Should） |
| SEC-AUTH-10 | Token 续期 | 每次访问且在剩余有效期不足一半时可续期（Should） |

## 3.6 账号、凭证与初始化角色数据

| 账号 | 角色 | 用途 | 初始化密码（BCrypt 存储） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | ADMIN | 平台管理员后台 | admin123 | 基座内置，交付前强制提示修改 |
| merchant1 | MERCHANT | 商家演示账号 | merchant123 | 绑定 merchant_id，仅 2 件商品 |
| member1 | MEMBER | 主演示会员 | member123 | 预置 2 个宠物档案、1 个默认地址 |
| member2 | MEMBER | 越权/隔离演示会员 | member123 | 预置 1 个宠物档案 |
| reviewer（可选） | ADMIN | 审核只读视角 | reviewer123 | 用于演示最小权限：仅审核权限码 |

约束：所有凭证不得硬编码在交付代码中，数据库密码使用 ${DB_PASSWORD:...} 占位符；.env 不入库，提供 .env.example；交付文档中的密码仅限演示环境使用。

# 4 业务流程与用例

## 4.1 业务全景

本系统是一条"以宠物档案为决策入口"的零售交易链：游客浏览与检索商品，注册成为会员后建立宠物档案，系统据此给出适用性判断；会员将商品加入购物车、提交订单，订单在事务内完成库存扣减与快照固化；随后通过沙箱完成支付，支付结果以幂等回调落库；商家发货、会员确认收货，订单终结。与之并行的是一条运营与治理链：商家发布商品 → 管理员审核 → 上架销售；管理员对会员、订单实施监管，所有写操作落审计日志。另有两条兜底链：超时未支付自动关单并回滚库存；越权访问被拦截并留痕。

图 4-1 业务主流程图（含异常分支）

## 4.2 核心业务流程

### 4.2.1 流程清单

| 编号 | 流程名称 | 触发 | 参与角色 | 输出 | 异常分支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-01 | 注册与登录 | 用户提交注册/登录 | 游客、会员 | 会员 Token、会员信息 | 用户名已存在、密码错误、账号被禁用、限流拦截 |
| BF-02 | 宠物档案与适用性判定 | 会员新增/编辑档案；浏览商品详情 | 会员 | 档案记录、适用性结论 | 档案数量超限、字段非法、未登录仅提示不拦截 |
| BF-03 | 浏览、搜索与筛选 | 访问首页/列表/搜索 | 游客、会员 | 分页商品列表、商品详情 | 参数非法、无结果、商品已下架 |
| BF-04 | 加入购物车 | 详情页/列表页加购 | 会员 | 购物车行 | 未登录、库存不足、商品已下架、超过限购 |
| BF-05 | 提交订单 | 结算页提交 | 会员 | 订单号、待付金额、支付截止时间 | 库存不足、地址失效、重复提交、金额校验失败 |
| BF-06 | 沙箱支付 | 支付页发起 | 会员 | 支付结果（成功/失败/超时） | 支付失败可重试、超时进入关单流程 |
| BF-07 | 支付回调（幂等） | 支付渠道回调 | 系统 | 支付单落库、订单状态推进 | 重复回调、金额不一致、订单状态非法 |
| BF-08 | 超时关单与库存回滚 | Quartz 定时扫描 | 系统 | 订单关闭、库存回滚、流水记录 | 并发取消冲突、回滚重复 |
| BF-09 | 商家发货 | 商家操作 | 商家、管理员 | 订单进入待收货、发货时间 | 订单状态非待发货、越权操作 |
| BF-10 | 确认收货 | 会员操作 | 会员 | 订单完成、收货时间 | 订单状态非待收货、越权操作 |
| BF-11 | 取消订单 | 会员操作 | 会员 | 订单取消 | 订单已支付不可取消 |
| BF-12 | 商品发布与审核 | 商家提交、管理员审核 | 商家、管理员 | 审核通过/驳回、可售状态 | 驳回理由必填、重复审核、越权审核 |
| BF-13 | 越权访问拦截 | 任意请求 | 系统 | 401/403、审计日志 | 日志写入失败（降级为本地错误日志） |

### 4.2.2 BF-05 提交订单（核心流程）

前置：会员已登录；购物车至少一条勾选行；存在有效收货地址。

1.	客户端提交 skuId + quantity 勾选项、addressId、可选 clientToken（前端生成的幂等键）。

2.	服务端校验登录态与地址归属（DP-01、DP-07），读取购物车勾选行。

3.	服务端查询 SKU 与商品，校验可售条件（BR-01）与数量上下限（BR-03）。

4.	服务端重新计算金额（BR-05、BR-06），不信任客户端金额。

5.	生成订单号（BR-08），写入 pet_order（状态 0 待付款），固化收货信息快照。

6.	对每个 SKU 执行原子扣减 UPDATE pet_item_sku SET stock = stock - ? WHERE id = ? AND stock >= ?；影响行数为 0 → 抛 PET-3001，整单回滚（BR-07）。

7.	写入 pet_order_item 下单快照（标题、规格、单价、数量、金额、图片）。

8.	写入 pet_stock_log（type=DEDUCT），以 (sku_id, order_no, type) 唯一约束防重复。

9.	删除已结算的购物车行（BR-18）。

10.	事务提交，返回订单号、应付金额、支付截止时间（下单时间 + 15 分钟）。

事务边界：步骤 5–9 处于同一 @Transactional(rollbackFor = Exception.class) 内；任一步失败则全部回滚，不允许出现"扣了库存没有订单"或"有订单没扣库存"。

异常处理：库存不足返回 PET-3001，提示具体 SKU；重复提交（同一 clientToken）命中唯一约束时返回已创建订单，不再新建（Should）。

### 4.2.3 BF-07 支付回调（幂等，差异化重点）

图 4-4 支付回调幂等与超时关单时序

1.	渠道（沙箱）携带 Idempotency-Key、订单号、金额、渠道、结果调用回调接口。

2.	服务端校验请求来源与必填参数（沙箱以内部令牌模拟签名）。

3.	尝试插入 pet_payment（idempotency_key 唯一索引）。若唯一键冲突，说明是重放：查询已有记录，直接返回成功且不改订单状态。

4.	校验回调金额与订单应付金额一致（BR-16），不一致记录异常并返回失败，不推进状态。

5.	结果为 SUCCESS：按状态机执行 0 → 1（待发货），写支付时间；非 SUCCESS：仅记录支付失败，订单保持待付款，可重试。

6.	记录操作日志并返回成功应答。

关键性质：回调处理的副作用一次且仅一次；重复 3 次回调的结果必须与 1 次完全一致。

### 4.2.4 BF-08 超时关单与库存回滚

1.	Quartz 每分钟触发（test profile 可调整为每 10 秒 / 阈值 1 分钟，便于录屏演示）。

2.	扫描 status = 0 AND create_time < now - 15min 的订单（走 (status, create_time) 索引），单批处理上限 100 条。

3.	对每张订单执行条件更新 UPDATE pet_order SET status = 5 WHERE id = ? AND status = 0；影响行数 0 表示已被用户取消或支付，跳过。

4.	对该订单明细逐条回滚库存 stock = stock + qty，写入 pet_stock_log（type=ROLLBACK）；唯一约束冲突表示已回滚，跳过。

5.	将支付单置为 TIMEOUT（若存在），记录关闭时间与原因。

6.	写运行日志（订单号、回滚明细），供演示与对账。

### 4.2.5 BF-12 商品发布与审核

1.	商家创建商品（含分类、宠物属性、SKU 与库存、图片），初始 audit_status = 0（待审）、status = 0（下架）。

2.	管理员在待审列表查看商品详情与资质信息，选择通过与驳回。

3.	通过：audit_status = 2，商品可被商家上架；驳回：audit_status = 1，驳回理由必填并展示给商家。

4.	商家修改后重新提交，状态回到待审，形成审核留痕 pet_item_audit。

5.	上架前置条件：必须审核通过（BR-13）；下架后前台立即不可见（允许缓存最多 10 分钟陈旧，见 NFR-08）。

### 4.2.6 BF-13 越权访问拦截

| 越权类型 | 示例 | 拦截层 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平越权（会员改他人数据） | 会员修改 addressId 属于他人 | Service 归属校验 | 403 + PET-2003 + 审计日志 |
| 水平越权（商家改他人商品） | 商家调用 /api/merchant/items/{id} 修改他人商品 | 归属校验 | 403 + PET-2003 + 审计日志 |
| 垂直越权（会员调管理接口） | 会员 Token 访问 /api/admin/** | 后台鉴权拦截器 | 401/403 + 审计日志 |
| 未认证访问 | 无 Token 访问购物车 | @MemberLogin | 401 + PET-2001 |
| 接口级权限缺失 | 商家账号无审核权限码访问审核接口 | @PreAuthorize | 403 + PET-2003 |

## 4.3 订单状态机

### 4.3.1 状态定义

| 状态码 | 名称 | 语义 | 是否终态 | 允许的后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 待付款 | 订单已创建、库存已扣减，等待支付 | 否 | 支付成功、用户取消、超时关闭 |
| 1 | 待发货 | 支付成功，等待商家发货 | 否 | 商家发货、管理员协助取消（Should） |
| 2 | 待收货 | 商家已发货，等待会员确认 | 否 | 会员确认收货 |
| 3 | 已完成 | 会员确认收货，交易结束 | 是 | 评价（Should） |
| 4 | 已取消 | 用户主动取消或管理员协助取消 | 是 | 无 |
| 5 | 已关闭 | 超时未支付自动关闭 | 是 | 无 |

### 4.3.2 状态迁移表

| 当前 | 目标 | 触发事件 | 操作角色 | 前置校验 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 0 | 提交订单成功 | 会员 | 库存充足、地址有效、金额一致 | 扣库存、写快照、写 DEDUCT 流水、清购物车 |
| 0 | 1 | 支付成功回调 | 系统 | 幂等键未使用、金额一致、状态为 0 | 写支付记录、支付时间、订单支付金额 |
| 0 | 4 | 用户取消 | 会员 | 状态为 0、归属正确 | 回滚库存、写 ROLLBACK 流水、记录取消原因 |
| 0 | 5 | 超时关单 | 系统 | 状态为 0、create_time < now - 15min | 回滚库存、写 ROLLBACK 流水、支付单置 TIMEOUT |
| 1 | 2 | 商家发货 | 商家 / 管理员 | 状态为 1、订单含本人商品 | 记录发货时间、物流单号（可选） |
| 2 | 3 | 确认收货 | 会员 | 状态为 2、归属正确 | 记录收货时间 |
| 任意 | 非法目标 | 任意非法操作 | 任意 | — | 抛 PET-3002，不改变状态 |

图 4-2 订单状态机

### 4.3.3 状态不变量

| 编号 | 不变量 | 校验方式 |
| --- | --- | --- |
| INV-01 | 任何 SKU 的 stock >= 0 | 数据库 CHECK 约束 + 原子扣减条件 |
| INV-02 | 订单金额 = 所有明细金额之和（含运费规则） | 下单时服务端计算；测试用例断言 |
| INV-03 | 状态为 1/2/3 的订单必存在成功支付记录且金额一致 | 联表校验脚本 + 集成测试 |
| INV-04 | Σ(DEDUCT) - Σ(ROLLBACK) = 当前已售出数量 | 对账 SQL（库存流水 vs 库存字段） |
| INV-05 | 状态只能沿迁移表前向流转或进入终态 4/5 | 状态机断言 + 审计日志 |

## 4.4 用例模型

### 4.4.1 参与者与系统边界

系统边界为"萌宠优选商城"，参与者共 4 个：游客（未认证）、会员（前台认证）、商家（后台受限角色）、管理员（后台全量角色）。短信、支付渠道等外部系统以"支付沙箱"形式出现，不单列为参与者。

图 4-3 系统用例图

### 4.4.2 参与者—用例关系

| 参与者 | 主要用例 | 关系说明 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | UC-01 注册、UC-02 登录、UC-04 浏览商品、UC-05 搜索筛选、UC-06 查看详情 | 未登录可浏览；加购、下单等用例要求登录后重定向 |
| 会员 | 全部游客用例 + UC-07 建档、UC-09 加购、UC-11 下单、UC-12 支付、UC-14 查看订单、UC-16 取消、UC-17 确认收货、UC-20 维护地址 | 会员用例均含"仅本人数据"约束 |
| 商家 | UC-02 登录、UC-23 发布商品、UC-24 上下架、UC-25 我的订单、UC-26 发货 | 与管理员共享后台登录入口，按权限码裁剪菜单 |
| 管理员 | UC-02 登录、UC-28 审核商品、UC-29 分类管理、UC-30 会员管理、UC-31 订单管理、UC-32 审计日志、UC-33 系统管理 | 全量数据权限，关键操作强制留痕 |
| 系统（时间/调度） | UC-18 超时关单 | Quartz 定时触发，无人工参与 |

## 4.5 用例清单

| 编号 | 用例名称 | 参与者 | 前置条件 | 成功结果 | 优先级 | 关联需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | 注册会员 | 游客 | 用户名未被占用 | 创建账号并自动登录 | Must | FR-MEM-01 |
| UC-02 | 登录 | 游客/会员/商家/管理员 | 账号存在且未禁用 | 获得对应域 Token | Must | FR-MEM-02、FR-SEC-01 |
| UC-03 | 登出 | 全部已登录角色 | 已登录 | Token 失效 | Should | FR-MEM-03 |
| UC-04 | 浏览首页与分类 | 游客/会员 | 无 | 展示分类树与推荐商品 | Must | FR-SRC-01、FR-CAT-01 |
| UC-05 | 搜索与筛选商品 | 游客/会员 | 无 | 返回符合条件的分页结果 | Must | FR-SRC-02、FR-SRC-03 |
| UC-06 | 查看商品详情 | 游客/会员 | 商品已上架且审核通过 | 展示 SKU、库存、适用性提示 | Must | FR-ITEM-05、FR-SRC-05 |
| UC-07 | 维护宠物档案 | 会员 | 已登录 | 档案新增/编辑/删除成功 | Must | FR-PET-01～05 |
| UC-08 | 查看适用性结论 | 会员 | 已登录且已建档 | 详情页展示适合/不适合与理由 | Must | FR-PET-06 |
| UC-09 | 加入购物车 | 会员 | 已登录、商品可售 | 购物车新增或累加数量 | Must | FR-CART-01 |
| UC-10 | 管理购物车 | 会员 | 已登录 | 数量、勾选、删除、合计更新 | Must | FR-CART-02～04 |
| UC-11 | 提交订单 | 会员 | 有勾选项、有有效地址、库存充足 | 生成待付款订单并扣减库存 | Must | FR-ORD-01～04 |
| UC-12 | 沙箱支付 | 会员 | 订单为待付款且未超时 | 订单进入待发货或支付失败 | Must | FR-PAY-01～03 |
| UC-13 | 接收支付回调 | 系统 | 回调参数合法 | 幂等落库并推进状态 | Must | FR-PAY-04、05 |
| UC-14 | 查看我的订单 | 会员 | 已登录 | 按状态页签返回订单列表 | Must | FR-ORD-05、06 |
| UC-15 | 查看订单详情 | 会员 | 订单归属本人 | 展示订单与明细快照 | Must | FR-ORD-07 |
| UC-16 | 取消订单 | 会员 | 订单为待付款 | 订单取消并回滚库存 | Must | FR-ORD-08、FR-PAY-07 |
| UC-17 | 确认收货 | 会员 | 订单为待收货 | 订单完成 | Must | FR-FUL-03 |
| UC-18 | 超时关单 | 系统 | 存在超时未支付订单 | 关闭订单并回滚库存 | Must | FR-PAY-06 |
| UC-19 | 维护收货地址 | 会员 | 已登录 | 地址增删改、设默认 | Must | FR-ADDR-01～04 |
| UC-20 | 维护会员资料 | 会员 | 已登录 | 修改昵称/头像等 | Should | FR-MEM-04 |
| UC-21 | 发布/编辑商品 | 商家 | 已登录且具备权限码 | 商品进入待审 | Must | FR-MCH-01、FR-ITEM-08 |
| UC-22 | 上下架商品 | 商家/管理员 | 商品审核通过 | 商品可售/不可售 | Must | FR-ITEM-09 |
| UC-23 | 查看我的商品 | 商家 | 已登录 | 仅返回本人商品 | Must | FR-MCH-02 |
| UC-24 | 商家发货 | 商家 | 订单状态为待发货且含本人商品 | 订单进入待收货 | Must | FR-FUL-02、FR-MCH-03 |
| UC-25 | 审核商品 | 管理员 | 商品为待审 | 通过或驳回（理由必填） | Must | FR-ADM-01、FR-ITEM-10 |
| UC-26 | 管理分类 | 管理员 | 已登录 | 分类增删改、排序 | Must | FR-CAT-04 |
| UC-27 | 管理会员 | 管理员 | 已登录 | 查看、禁用/启用会员 | Must | FR-ADM-02 |
| UC-28 | 管理订单 | 管理员 | 已登录 | 查看全量订单、协助处理 | Must | FR-ADM-03 |
| UC-29 | 查询审计日志 | 管理员 | 已登录 | 按操作人/时间/类型检索 | Must | FR-SEC-06、FR-ADM-04 |
| UC-30 | 查看数据概览 | 管理员/商家 | 已登录 | 订单量、销售额等汇总 | Could | FR-ADM-05 |
| UC-31 | 评价已完成订单 | 会员 | 订单已完成且未评价 | 评价落库并展示 | Could | FR-ORD-12 |
| UC-32 | 触发超时扫描（演示） | 管理员/测试 | 测试环境 | 立即执行关单任务 | Should | FR-PAY-06 |

## 4.6 关键用例详述

### 4.6.1 UC-11 提交订单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-11 |
| 用例名称 | 提交订单 |
| 参与者 | 会员（主）、库存数据（被操作） |
| 触发条件 | 会员在结算页点击"提交订单" |
| 前置条件 | 已登录；购物车存在勾选行；存在本人有效地址；商品可售 |
| 后置条件 | 成功：生成待付款订单、库存扣减、写快照与流水、清理购物车；失败：无任何数据变更 |
| 关联需求 | FR-ORD-01～04、FR-CART-06、BR-01、BR-05、BR-07、BR-08、BR-18 |
| 业务规则 | BR-03、BR-05、BR-06、BR-07、BR-08、BR-09、BR-17 |

主成功场景

1.	会员选择收货地址并确认结算商品。

2.	系统校验登录态、地址归属、商品可售与库存。

3.	系统重新计算商品金额、运费与应付金额。

4.	系统创建订单（待付款）并固化收货快照。

5.	系统原子扣减每个 SKU 库存并写库存流水。

6.	系统删除已结算购物车行并提交事务。

7.	系统返回订单号与支付截止时间，前端跳转支付页。

扩展流

| 编号 | 条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 未登录 / 地址不属于本人 | 返回 401 / 403，前端引导登录或重选地址 |
| E2 | 任一 SKU 库存不足 | 整单回滚，返回 PET-3001 并列出缺货 SKU |
| E3 | 商品已下架或审核未通过 | 整单回滚，返回 PET-1001，提示刷新购物车 |
| E4 | 同一 clientToken 重复提交 | 返回已存在的订单（不重复扣库存） |
| E5 | 金额与客户端展示不一致 | 服务端以重算结果为准，返回提示后要求用户确认（金额变化保护） |
| E6 | 数据库异常 / 超时 | 事务回滚，返回系统繁忙，前端可重试且不产生脏数据 |

### 4.6.2 UC-13 接收支付回调

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-13 |
| 用例名称 | 接收支付回调（幂等） |
| 参与者 | 支付沙箱（主）、系统 |
| 前置条件 | 存在待付款订单；回调携带 Idempotency-Key |
| 后置条件 | 支付单落库一次；订单状态最多推进一次；重复回调不产生额外副作用 |
| 关联需求 | FR-PAY-04、FR-PAY-05、BR-15、BR-16、NFR-06 |
| 业务规则 | BR-14、BR-15、BR-16 |

主成功场景

1.	接收回调：订单号、金额、渠道、结果、幂等键。

2.	校验参数与来源合法性。

3.	以幂等键插入支付记录；插入成功表示首次处理。

4.	校验回调金额与订单应付金额一致。

5.	结果成功且订单为待付款 → 推进至待发货；结果失败 → 记录失败原因。

6.	返回成功应答。

扩展流

| 编号 | 条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 幂等键已存在 | 返回成功，订单状态不变 |
| E2 | 金额不一致 | 拒绝处理，记录风险日志，返回失败 |
| E3 | 订单不存在 | 返回失败并记录异常；不创建记录 |
| E4 | 订单已被关闭/取消 | 返回失败或按渠道退款语义处理（本项目记录异常，不改变状态） |
| E5 | 数据库唯一键并发冲突 | 捕获异常后按"已完成"返回，保证调用方幂等 |

### 4.6.3 UC-18 超时关单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-18 |
| 用例名称 | 超时未支付自动关单 |
| 参与者 | Quartz 调度（主） |
| 前置条件 | 存在 status=0 且超阈值的订单 |
| 后置条件 | 订单状态为已关闭；库存恢复；流水新增 ROLLBACK；支付单置 TIMEOUT |
| 关联需求 | FR-PAY-06、BR-10、BR-14、BR-19 |
| 业务规则 | BR-10、BR-14、BR-19 |

主成功场景

1.	调度触发扫描超时订单（单批 ≤ 100）。

2.	条件更新订单状态为已关闭（WHERE status = 0）。

3.	逐条回滚库存并写 ROLLBACK 流水。

4.	支付单置 TIMEOUT，写关闭时间与原因。

5.	记录本次任务执行日志（扫描数/关闭数/回滚数/耗时）。

扩展流

| 编号 | 条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 订单已被支付或取消 | 状态条件更新影响 0 行，跳过，不重复回滚 |
| E2 | 回滚流水唯一键冲突 | 视为已回滚，跳过并记录告警日志 |
| E3 | 单条订单处理失败 | 单条回滚，继续处理其余订单，任务整体不中断 |
| E4 | 任务执行超时 | 记录错误，下一周期继续处理剩余订单（幂等保证安全） |

### 4.6.4 UC-24 商家发货

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-24 |
| 用例名称 | 商家发货 |
| 参与者 | 商家（主）、管理员 |
| 前置条件 | 已登录且具备发货权限码；订单状态为待发货；订单含其商品 |
| 后置条件 | 订单状态为待收货；记录发货时间（可选物流单号） |
| 关联需求 | FR-FUL-02、FR-MCH-03、DP-02、BR-10、BR-21 |

主成功场景：商家进入"待发货"列表 → 打开订单详情核对收货信息（脱敏展示）→ 点击发货 → 系统校验状态与归属 → 状态更新为待收货 → 记录发货时间 → 会员端可见状态变化。

扩展流：订单状态非待发货 → 返回 PET-3002；订单不含本人商品 → 403 PET-2003 并写审计日志；并发重复发货 → 条件更新影响 0 行，返回幂等提示。

### 4.6.5 UC-25 审核商品

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-25 |
| 用例名称 | 审核商品 |
| 参与者 | 管理员（主）、商家 |
| 前置条件 | 商品状态为待审；操作人具备 mall:item:audit 权限码 |
| 后置条件 | 通过：商品可上架并留痕；驳回：理由可见并留痕 |
| 关联需求 | FR-ADM-01、FR-ITEM-10、BR-12、BR-13 |

主成功场景：管理员打开待审列表 → 查看商品与 SKU 详情 → 选择通过 → 系统更新审核状态为通过、写审计记录 → 商家可上架。

扩展流：选择驳回但理由为空 → 拒绝提交；驳回后商家修改并重新提交 → 状态回到待审（历史留痕不覆盖）；商品已下架但已被审核通过 → 允许，状态不变。

### 4.6.6 UC-21 商家越权修改商品（安全用例）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例编号 | UC-21-E（异常用例） |
| 用例名称 | 商家修改他人商品被拦截 |
| 参与者 | 商家 B（越权尝试）、系统 |
| 前置条件 | 商家 B 已登录；商品属于商家 A |
| 后置条件 | 请求被拒绝；商品数据不变；审计日志新增一条 |
| 关联需求 | FR-SEC-04、DP-02、BR-21、NFR-12 |

主成功场景：商家 B 构造请求 PUT /api/merchant/items/{A 的商品 id} → 服务端解析归属 → 判定 merchant_id 不匹配 → 返回 403 PET-2003 → 写审计日志（操作人、接口、目标资源、结果）→ 前端提示无权限。

## 4.7 业务规则

| 编号 | 规则名称 | 规则内容 | 校验点 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | 商品可售判定 | 可售 = 已上架（status=1）且审核通过（audit_status=2）且未删除（del_flag=0）且 SKU 库存 > 0 | 列表/详情/加购/下单 |
| BR-02 | 购物车唯一性 | 同一会员同一 SKU 只保留一行，重复加购累加数量 | 加购接口 |
| BR-03 | 加购数量限制 | 单 SKU 数量 1–99，且不得超过可用库存 | 加购、改数量 |
| BR-04 | 结算范围 | 仅对勾选行结算，未勾选不参与金额计算 | 结算页、下单接口 |
| BR-05 | 金额计算 | 明细金额 = 单价 × 数量；应付 = 商品总额 + 运费 − 优惠（本期无优惠）；运费规则：商品总额 ≥ 99 元免运费，否则 10 元 | 下单、详情、购物车 |
| BR-06 | 金额精度 | 一律 DECIMAL(10,2)，四舍五入 HALF_UP；禁止浮点计算；以服务端计算为准 | 全链路金额字段 |
| BR-07 | 库存扣减原子性 | 单条 UPDATE ... WHERE stock >= qty，影响行数 0 即失败，整单回滚 | 下单事务 |
| BR-08 | 订单号规则 | PET + yyyyMMddHHmmss + 4 位随机数，全局唯一 | 下单 |
| BR-09 | 拆单规则 | 本期仅支持单商家下单；购物车含多个商家商品时提示分批结算（不自动拆单） | 结算页、下单接口 |
| BR-10 | 状态流转合法性 | 仅允许 4.3.2 表中的迁移，其他一律 PET-3002 | 所有状态变更接口 |
| BR-11 | 取消限制 | 仅待付款可取消；已支付订单取消为 Should（需管理员协助，走取消并回滚流程） | 取消接口 |
| BR-12 | 审核状态机 | 待审(0) → 通过(2) / 驳回(1)；驳回后编辑重提回到待审(0)；每次变更写 pet_item_audit | 审核、编辑接口 |
| BR-13 | 上架前置 | 审核通过才可上架；已上架商品被驳回时自动下架 | 上下架接口 |
| BR-14 | 支付时限 | 下单后 15 分钟未支付自动关闭；test profile 可配置为 1 分钟 | 支付页展示、定时任务 |
| BR-15 | 幂等键唯一 | pet_payment.idempotency_key 唯一索引；重复回调只落一条 | 回调接口 |
| BR-16 | 回调金额校验 | 回调金额必须等于订单应付金额，否则拒绝推进状态 | 回调接口 |
| BR-17 | 收货信息快照 | 下单时把收货人、电话、地址全量写入订单，后续地址修改不影响历史订单 | 下单 |
| BR-18 | 购物车清理 | 下单成功后删除本次结算的购物车行；失败则保留 | 下单事务 |
| BR-19 | 库存回滚唯一 | 回滚流水以 (sku_id, order_no, type) 唯一约束；重复回滚必须被阻止 | 取消、关单 |
| BR-20 | 账号状态 | 被禁用会员无法登录，已有 Token 立即失效；被禁用商家无法操作后台 | 登录、鉴权拦截 |
| BR-21 | 资源归属 | 商家只能操作本人商品与订单；会员只能操作本人数据 | Service 层 |
| BR-22 | 敏感信息脱敏 | 手机号保留前 3 后 4，地址在非必要场景仅展示到区级 | 后台列表、日志 |
| BR-23 | 评价约束（Could） | 仅已完成订单可评价；每个订单明细限 1 条；星级 1–5 | 评价接口 |
| BR-24 | 档案数量限制 | 每会员宠物档案上限 5 个 | 建档接口 |
| BR-25 | 参数边界 | 页码 ≥ 1，每页 1–100（默认 10）；价格区间下限 ≤ 上限；关键词长度 ≤ 50 | 列表接口 |
| BR-26 | 搜索排序 | 支持综合、销量、价格升/降、上新；默认综合（销量 + 上新权重） | 列表接口 |

# 5 功能需求

## 5.1 编号规则与优先级

• 编号规则：FR-<模块>-<序号>，模块取 MEM（会员）、PET（宠物档案）、ADDR（地址）、CAT（分类）、ITEM（商品与 SKU）、SRC（搜索与首页）、CART（购物车）、ORD（订单）、PAY（支付与关单）、FUL（履约）、MCH（商家）、ADM（后台管理）、SEC（安全与审计）、OPS（运维与可观测）。

• 优先级：M = Must（缺项即不达标）；S = Should（时间允许必做，直接对应加分）；C = Could（有余力再做）；W = Won't（明确不做，见 11.1）。

• 验收标准写法：采用"可观察行为 + 前置条件 + 期望结果 + 证据形式"，避免"实现良好"这类不可判定表述。

## 5.2 会员与认证（FR-MEM）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-MEM-01 | 会员注册 | 用户名、密码、昵称、手机号注册；用户名唯一；密码 BCrypt 存储；手机号格式校验 | M | 重复用户名返回 PET-1002；数据库无明文密码；注册成功可直接登录 |
| FR-MEM-02 | 会员登录 | 账号密码登录，成功返回 Token（Redis，7 天）与会员基础信息 | M | 正确凭证返回 200 + Token；错误凭证返回 PET-2002；连续失败触发限流 |
| FR-MEM-03 | 会员登出 | 删除 Redis Token | S | 登出后原 Token 访问受保护接口返回 401 |
| FR-MEM-04 | 查看与修改资料 | 查看本人信息；可改昵称、头像、手机号（需校验唯一性） | S | 修改后重新查询生效；越权修改他人资料返回 403 |
| FR-MEM-05 | 会员状态管理 | 管理员可禁用/启用会员；禁用后 Token 失效 | M | 被禁用账号登录返回 PET-2003；已登录会话下一请求即失效 |
| FR-MEM-06 | 会员列表查询 | 管理员按用户名、手机号、状态、注册时间分页检索 | M | 列表仅展示脱敏手机号；分页与总数正确 |
| FR-MEM-07 | 登录限流 | 同一 IP + 账号维度限制登录频率（如 5 次/分钟） | M | 超过阈值返回 PET-4290；限流记录可截图 |
| FR-MEM-08 | 密码强度与重置 | 密码长度 ≥ 6 且含字母数字；提供管理员重置能力（不做短信找回） | S | 弱密码被拒绝；重置后旧密码失效 |

## 5.3 宠物档案（FR-PET）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PET-01 | 新增宠物档案 | 字段：名字、物种（猫/犬/小宠）、品种、生日、体重(kg)、是否绝育、过敏/忌口备注、头像 | M | 必填校验通过后落库；member_id 自动绑定当前会员 |
| FR-PET-02 | 编辑宠物档案 | 修改本人档案任意字段 | M | 修改后详情与适用性结论同步更新 |
| FR-PET-03 | 删除宠物档案 | 逻辑删除本人档案 | M | 删除后列表不再展示；他人档案不可删（403） |
| FR-PET-04 | 档案列表 | 展示本人全部档案，含年龄（由生日推算）与体重 | M | 年龄按月/年展示正确（跨年边界正确） |
| FR-PET-05 | 档案数量与校验 | 上限 5 个；生日不得晚于今天；体重 0.1–100kg | M | 超限返回 PET-1004；非法值返回 PET-1001 |
| FR-PET-06 | 适用性判定与提示 | 详情页按选中宠物判定"适合/不适合"并给出理由（年龄、体重、物种三项） | M | 三只不同档案对同一商品得出不同结论，判定规则见附录 A |
| FR-PET-07 | 按宠物筛选商品 | 列表页可按"我的宠物"快捷筛选适用商品 | M | 选择宠物后列表仅含适合商品，数量与详情页判定一致 |

## 5.4 收货地址（FR-ADDR）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ADDR-01 | 新增地址 | 收货人、手机号、省市区、详细地址、是否默认 | M | 首个地址自动设为默认；手机号格式校验 |
| FR-ADDR-02 | 编辑/删除地址 | 仅本人地址可操作；删除默认地址后自动指定一条为默认（若有） | M | 他人地址操作返回 403；默认地址唯一 |
| FR-ADDR-03 | 设置默认地址 | 设默认时清除其他默认标记（事务保证唯一） | M | 任意时刻默认地址数 ≤ 1 |
| FR-ADDR-04 | 地址列表与选择 | 结算页展示地址列表并支持选择/新增 | M | 下单仅可使用本人地址（服务端校验） |
| FR-ADDR-05 | 地址数量限制 | 每会员最多 20 条 | S | 超限返回 PET-1004 |

## 5.5 分类与商品（FR-CAT / FR-ITEM）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CAT-01 | 分类树查询 | 返回两级分类树（父/子），仅启用分类 | M | 树形结构正确；缓存 30 分钟（NFR-08） |
| FR-CAT-02 | 分类与宠物属性绑定 | 分类可声明适用物种范围，用于列表筛选联动 | S | 选择分类后筛选项按范围收敛 |
| FR-CAT-03 | 分类图标与排序 | 维护图标、排序值，前台按排序展示 | S | 修改排序后前台顺序变化 |
| FR-CAT-04 | 分类增删改 | 管理员维护分类；存在子分类或商品时禁止删除 | M | 删除被引用分类返回 PET-1003 |
| FR-ITEM-01 | 商品主档维护 | 标题、副标题、主图、品牌、详情富文本、适用物种/年龄段/体重段 | M | 必填校验；富文本 XSS 过滤（NFR-13） |
| FR-ITEM-02 | SKU 管理 | 一个商品 N 个 SKU：规格名、价格、库存、SKU 编码、图片 | M | SKU 编码唯一；价格 > 0；库存 ≥ 0 |
| FR-ITEM-03 | 商品图片 | 支持多图与排序，主图必填 | M | 图片上传后前台可展示；格式与大小限制（≤5MB，jpg/png/webp） |
| FR-ITEM-04 | 商品列表（前台） | 分页展示可售商品：主图、标题、价格区间、销量 | M | 仅返回 BR-01 可售商品；分页参数边界校验 |
| FR-ITEM-05 | 商品详情（前台） | 主图/图片列表、价格、SKU 选择、库存、参数、详情、适用性提示 | M | 下架商品详情返回 404；库存为 0 时禁用加购 |
| FR-ITEM-06 | 商品搜索与筛选 | 关键词（标题/品牌）、分类、物种、年龄段、价格区间、排序 | M | 组合筛选结果正确；空结果有友好提示 |
| FR-ITEM-07 | 首页推荐与热销 | 推荐位（运营位）+ 热销榜（按销量） | M | 缓存 10 分钟；缓存失效时降级查库 |
| FR-ITEM-08 | 商家发布/编辑商品 | 商家创建与编辑本人商品，提交后进入待审 | M | 商品归属自动绑定 merchant_id；编辑已上架商品需重新审核（BR-12） |
| FR-ITEM-09 | 上下架 | 商家/管理员对本人/全量商品上下架 | M | 未审核通过不可上架（BR-13）；下架后前台不可见 |
| FR-ITEM-10 | 商品审核 | 管理员审核通过/驳回；驳回理由必填；审核留痕 | M | 审核记录含操作人、时间、结论、理由；商家端可见驳回原因 |
| FR-ITEM-11 | 商品下架/删除保护 | 有进行中订单的商品不可物理删除；仅可下架 | S | 删除被订单引用商品返回 PET-1003 |

## 5.6 搜索与首页（FR-SRC）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SRC-01 | 首页数据聚合 | 分类导航、推荐商品、热销榜、宠物档案入口（登录态） | M | 首页可在 500ms 内返回（P95，KPI-06） |
| FR-SRC-02 | 关键词搜索 | 标题/品牌模糊匹配，支持高亮（前端） | M | 关键词 ≤ 50 字；SQL 使用参数绑定（NFR-13） |
| FR-SRC-03 | 组合筛选与排序 | 物种、年龄段、价格区间、分类、排序方式 | M | 筛选与排序组合结果正确；非法区间返回 PET-1001 |
| FR-SRC-04 | 搜索建议/热词 | 热门搜索词展示（可选） | C | 展示 6–10 个热词 |
| FR-SRC-05 | 详情页适用性联动 | 登录且已建档时展示"适合/不适合"及理由 | M | 与 FR-PET-06 结论一致；未登录时引导登录 |

## 5.7 购物车（FR-CART）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CART-01 | 加入购物车 | 校验可售与库存；同 SKU 累加数量 | M | 重复加购不产生新行；库存不足返回 PET-3001 |
| FR-CART-02 | 修改数量 | 支持 ± 与直接输入，范围 1–99 且 ≤ 库存 | M | 超库存时前端提示且后端拒绝 |
| FR-CART-03 | 勾选与全选 | 支持单行勾选、全选；勾选状态持久化 | M | 刷新后勾选状态保持 |
| FR-CART-04 | 删除与清空 | 删除单行、批量删除 | M | 删除后列表与合计同步 |
| FR-CART-05 | 合计计算 | 实时计算勾选商品总额、运费、应付金额 | M | 与下单服务端计算结果一致（BR-05） |
| FR-CART-06 | 结算校验 | 结算前校验库存/上下架状态变化，给出失效提示 | M | 失效行标记并可一键移除 |
| FR-CART-07 | 按宠物分组标签 | 购物车行展示"为哪只宠物购买"标签（简化实现） | S | 标签可在加购时选择并展示 |

## 5.8 订单（FR-ORD）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ORD-01 | 提交订单 | 事务内完成校验、扣库存、写订单/明细/流水、清购物车 | M | 并发下无超卖；失败无脏数据（KPI-02） |
| FR-ORD-02 | 金额与运费计算 | 服务端重算；运费规则见 BR-05；金额精度见 BR-06 | M | 0.1 元 × 3 件 = 0.30，无浮点误差 |
| FR-ORD-03 | 收货信息快照 | 下单固化收货人与地址 | M | 下单后修改地址，历史订单不变 |
| FR-ORD-04 | 重复提交防护 | 同一 clientToken 仅创建一张订单 | S | 重复提交返回同一订单号 |
| FR-ORD-05 | 我的订单列表 | 按状态页签（全部/待付款/待发货/待收货/已完成/已取消+已关闭）分页 | M | 六页签数量与数据库一致；仅本人订单 |
| FR-ORD-06 | 订单状态筛选与搜索 | 支持按订单号、时间范围筛选 | S | 查询结果正确且仅限本人 |
| FR-ORD-07 | 订单详情 | 订单状态、金额明细、商品快照、收货信息、时间线 | M | 时间线按状态变更时间展示 |
| FR-ORD-08 | 取消订单 | 仅待付款可取消；取消回滚库存 | M | 取消后状态为已取消、库存恢复、流水新增 ROLLBACK |
| FR-ORD-09 | 订单超时提示 | 待付款订单展示剩余支付时间，超时后刷新为已关闭 | M | 倒计时与服务端时间误差 ≤ 1 秒 |
| FR-ORD-10 | 订单金额变更保护 | 下单时若金额与展示不一致，要求用户确认 | S | 金额变化时返回明确提示，不静默下单 |
| FR-ORD-11 | 订单导出（后台） | 管理员按条件导出订单（CSV） | C | 导出字段与列表一致 |
| FR-ORD-12 | 评价（Could） | 已完成订单可评价（星级 + 文字），详情页展示 | C | 每明细限 1 条；未完成订单不可评价 |

## 5.9 支付与超时关单（FR-PAY）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PAY-01 | 沙箱支付入口 | 选择渠道（微信/支付宝/余额）与结果（成功/失败/超时）模拟支付 | M | 三种结果均可演示；失败后可重试 |
| FR-PAY-02 | 支付成功处理 | 成功回调推进订单至待发货并记录支付时间与金额 | M | 订单状态与支付记录一致（INV-03） |
| FR-PAY-03 | 支付失败处理 | 记录失败支付单，订单保持待付款 | M | 失败后订单仍可支付，不产生发货 |
| FR-PAY-04 | 回调幂等 | Idempotency-Key 唯一索引；重复回调不重复生效 | M | 重放 3 次只生效一次（KPI-03） |
| FR-PAY-05 | 回调参数校验 | 订单存在、金额一致、状态合法 | M | 金额不一致被拒绝并记录风险日志 |
| FR-PAY-06 | 超时自动关单 | Quartz 扫描超时未支付订单，关闭并回滚库存 | M | 阈值内自动关闭；库存与流水一致（KPI-04） |
| FR-PAY-07 | 取消即回滚 | 用户取消待付款订单时回滚库存并写流水 | M | 回滚仅一次（唯一约束） |
| FR-PAY-08 | 支付单查询 | 会员可查看本人订单的支付记录与渠道 | S | 支付单与订单一一对应（成功场景） |
| FR-PAY-09 | 手动触发扫描 | 后台提供"立即执行关单扫描"按钮（测试环境） | S | 点击后任务立即执行并返回统计结果 |
| FR-PAY-10 | 支付结果页 | 成功/失败/超时三态页面与引导（重试/查看订单） | M | 三种状态页面可区分，操作路径正确 |

## 5.10 订单履约（FR-FUL）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-FUL-01 | 待发货列表（商家/管理员） | 展示待发货订单，含收货信息（脱敏）与商品明细 | M | 商家仅见含本人商品的订单（DP-03） |
| FR-FUL-02 | 商家发货 | 状态 1 → 2，记录发货时间与物流单号（可选） | M | 非待发货状态返回 PET-3002；重复发货幂等 |
| FR-FUL-03 | 确认收货 | 状态 2 → 3，记录收货时间 | M | 非本人订单 403；非待收货状态 PET-3002 |
| FR-FUL-04 | 订单状态时间线 | 展示创建、支付、发货、收货、关闭各时间点 | M | 时间线顺序正确 |
| FR-FUL-05 | 超时自动确认收货 | 发货后 10 天未确认自动完成（可选） | C | 定时任务可关闭；演示脚本说明 |
| FR-FUL-06 | 物流单号录入 | 发货时可填物流公司与单号，会员端仅展示不追踪 | S | 单号格式校验；展示于订单详情 |

## 5.11 商家端（FR-MCH）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-MCH-01 | 商家商品发布/编辑 | 复用后台表单，按 merchant_id 隔离 | M | 发布后进入待审；编辑他人商品 403 |
| FR-MCH-02 | 我的商品列表 | 仅返回本人商品，含审核状态与上下架状态 | M | 数量与数据一致；无他人商品 |
| FR-MCH-03 | 我的订单与发货 | 仅返回含本人商品的订单，可执行发货 | M | 越权发货 403，写审计日志 |
| FR-MCH-04 | 商家概览 | 本人商品数、待发货数、今日订单数 | C | 数据与列表一致 |
| FR-MCH-05 | 商家角色与权限码 | 初始化商家角色与菜单权限码，登录后菜单按权限渲染 | M | 无审核权限码时审核菜单不可见且接口 403 |
| FR-MCH-06 | 商家库存维护 | 可调整本人 SKU 库存（增加/设置） | S | 调整记录写库存流水（type=ADJUST） |

## 5.12 管理后台（FR-ADM）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ADM-01 | 商品审核工作台 | 待审列表、详情查看、通过/驳回（理由必填） | M | 审核结论与理由可追溯到人 |
| FR-ADM-02 | 会员管理 | 列表、检索、禁用/启用、重置密码 | M | 禁用后立即失效；手机号脱敏 |
| FR-ADM-03 | 订单管理 | 全量订单检索、详情、协助取消、发货 | M | 操作受状态机约束并留痕 |
| FR-ADM-04 | 审计日志查询 | 按操作人、接口、业务类型、时间范围、结果检索 | M | 越权请求可查到记录（KPI-05） |
| FR-ADM-05 | 数据概览 | 订单量、销售额、待发货数、热销商品 Top5 | C | 数据与订单表一致 |
| FR-ADM-06 | 分类管理 | 两级分类增删改、排序、图标 | M | 删除保护生效（FR-CAT-04） |
| FR-ADM-07 | 系统管理 | 用户、角色、菜单、字典、定时任务（复用基座） | M | 角色权限可配置并即时生效 |
| FR-ADM-08 | 操作留痕 | 关键写操作均记录操作人、时间、IP、结果 | M | sys_oper_log 有记录，可截图 |
| FR-ADM-09 | 前后台账号隔离 | 后台账号不能登录前台，会员不能登录后台 | M | 交叉登录被拒绝并记录日志 |
| FR-ADM-10 | 菜单权限渲染 | 后台菜单按角色权限动态生成 | M | 商家账号看不到系统管理菜单 |

## 5.13 安全与审计（FR-SEC）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SEC-01 | 双域认证 | 会员 Token 与后台 Token 分域存储与校验 | M | 会员 Token 访问 /api/admin/** 返回 401/403 |
| FR-SEC-02 | 接口级鉴权 | 后台接口均声明权限码 | M | 无权限码账号访问返回 403 |
| FR-SEC-03 | 按钮级权限 | 前端按权限码显隐按钮；后端二次校验 | M | 无权限按钮不可见；直接调用接口仍被拒 |
| FR-SEC-04 | 资源归属校验 | 会员/商家数据隔离（DP-01、DP-02） | M | 越权返回 403 并留痕 |
| FR-SEC-05 | 审计日志 | 写操作记录 sys_oper_log：操作人、模块、类型、请求参数（脱敏）、IP、耗时、结果 | M | 新增、修改、删除、审核、发货、越权均有记录 |
| FR-SEC-06 | 审计查询 | 管理员可按条件检索审计日志 | M | 支持时间范围与结果过滤 |
| FR-SEC-07 | 接口限流 | 登录、下单、支付等关键接口限流 | M | 超限返回 429 + PET-4290，有截图 |
| FR-SEC-08 | 敏感数据脱敏 | 手机号、地址、密码在接口返回与日志中脱敏 | M | 列表中手机号为 138****8000；日志无明文密码 |
| FR-SEC-09 | 注入与 XSS 防护 | SQL 全部参数绑定；富文本白名单过滤；输出转义 | M | 注入用例返回参数错误而非执行；脚本标签被过滤 |
| FR-SEC-10 | 密码存储 | BCrypt 加盐哈希，禁止明文与可逆加密 | M | 数据库字段 $2a$... 格式；无明文 |

## 5.14 运维与可观测（FR-OPS）

| 编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-OPS-01 | 统一返回与异常 | 全站统一 Result{code,message,data,traceId} 与全局异常处理 | M | 异常返回结构一致；无堆栈泄漏到前端 |
| FR-OPS-02 | 统一分页 | PageResult{pageNum,pageSize,total,list} | M | 所有列表接口结构一致 |
| FR-OPS-03 | traceId 链路 | 请求入口生成 traceId，贯穿日志与返回体 | M | 一次请求可在日志中串起，截图留证 |
| FR-OPS-04 | 健康检查 | /actuator/health 返回组件状态（DB/Redis） | M | 返回 UP；断开 Redis 时为 DOWN |
| FR-OPS-05 | 指标端点 | /actuator/prometheus 暴露 JVM/HTTP/连接池指标 | S | 浏览器可直接访问并截图 |
| FR-OPS-06 | 缓存治理 | 分类/推荐/热销缓存，TTL 与主动失效策略 | S | 缓存命中可观测；缓存前后压测对比（NFR-07） |
| FR-OPS-07 | 一键启动与回滚 | start-all.ps1 / stop-all.ps1 / db/rollback.sql | M | 干净目录可复现（KPI-07） |
| FR-OPS-08 | 环境分离与配置占位 | application-{dev,test,prod}.yml，密码用占位符 | M | 无明文密码入库；.env.example 提供样例 |

## 5.15 功能需求汇总与阶段映射

| 模块 | 需求数 | Must | Should | Could | 主要里程碑 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-MEM 会员与认证 | 8 | 5 | 3 | 0 | P2 | B |
| FR-PET 宠物档案 | 7 | 7 | 0 | 0 | P2 | B |
| FR-ADDR 地址 | 5 | 4 | 1 | 0 | P3 | B |
| FR-CAT 分类 | 4 | 2 | 2 | 0 | P2 | A |
| FR-ITEM 商品与 SKU | 11 | 10 | 1 | 0 | P2 | A |
| FR-SRC 搜索与首页 | 5 | 4 | 0 | 1 | P2 | A |
| FR-CART 购物车 | 7 | 6 | 1 | 0 | P3 | A |
| FR-ORD 订单 | 12 | 7 | 3 | 2 | P3–P4 | A |
| FR-PAY 支付与关单 | 10 | 8 | 2 | 0 | P4 | A |
| FR-FUL 履约 | 6 | 4 | 1 | 1 | P4 | A |
| FR-MCH 商家端 | 6 | 4 | 1 | 1 | P2–P4 | A |
| FR-ADM 后台管理 | 10 | 9 | 0 | 1 | P2–P5 | B |
| FR-SEC 安全与审计 | 10 | 10 | 0 | 0 | P5 | B |
| FR-OPS 运维与可观测 | 8 | 6 | 2 | 0 | P0、P5–P6 | A/B |
| 合计 | 109 | 86 | 17 | 6 | — | — |

说明：上表合计为 109 条，其中 Must 86 条全部纳入 10.2 的完成定义（DoD）检查；Should/Could 按 11.2 的降级策略处理，未实现项必须写入 11.4 的"未做清单"。

# 6 数据需求

## 6.1 数据实体总览

业务表统一使用 pet_ 前缀；RuoYi 系统表（sys_*、qrtz_*）保持不动，直接复用其用户、角色、菜单、字典、操作日志能力。

| 编号 | 表名 | 实体 | 关键内容 | 关键约束 | 预估量级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | pet_member | 会员 | 账号、密码哈希、昵称、手机号、状态 | 用户名唯一；手机号唯一 | 万级 |
| E02 | pet_member_pet | 宠物档案 | 名字、物种、品种、生日、体重、绝育、过敏备注 | member_id 索引 | 十万级 |
| E03 | pet_address | 收货地址 | 收货人、手机号、省市区、详细地址、默认标记 | member_id 索引；默认地址唯一（业务保证） | 十万级 |
| E04 | pet_category | 商品分类 | 两级分类、图标、排序、适用物种范围 | parent_id 自关联 | 百级 |
| E05 | pet_item | 商品主档 | 标题、主图、品牌、宠物属性、价格区间、审核/上下架状态、销量 | category_id、merchant_id、(status, audit_status) 索引 | 万级 |
| E06 | pet_item_sku | 商品规格 | 规格名、价格、库存、SKU 编码、图片 | item_id 索引；CHECK (stock >= 0)；SKU 编码唯一 | 十万级 |
| E07 | pet_item_image | 商品图片 | 图片 URL、排序 | item_id 索引 | 十万级 |
| E08 | pet_cart_item | 购物车行 | 会员、商品、SKU、数量、勾选 | 唯一 (member_id, sku_id) | 百万级 |
| E09 | pet_order | 订单主档 | 订单号、会员、商家、金额、状态、收货快照、各时间点、幂等客户端 Token | 订单号唯一；(member_id, status)、(status, create_time) 索引 | 百万级 |
| E10 | pet_order_item | 订单明细快照 | 商品标题、规格、单价、数量、金额、图片 | order_id 索引；下单后不可修改 | 百万级 |
| E11 | pet_payment | 支付记录 | 支付单号、订单号、金额、渠道、状态、幂等键、回调时间 | idempotency_key 唯一 | 百万级 |
| E12 | pet_stock_log | 库存流水 | SKU、订单号、类型（DEDUCT/ROLLBACK/ADJUST）、变更前后数量 | 唯一 (sku_id, order_no, type) | 百万级 |
| E13 | pet_item_audit | 商品审核留痕 | 商品、审核结论、审核人、理由、时间 | item_id 索引 | 万级 |
| E14 | pet_review | 商品评价（Could） | 订单明细、会员、商品、星级、内容 | 唯一 order_item_id | 十万级 |

## 6.2 领域模型与 ER 图

领域划分为五个子域：会员域（会员、宠物档案、地址）、商品域（分类、商品、SKU、图片、审核）、交易域（购物车、订单、订单明细）、支付域（支付记录、库存流水）、治理域（审计日志，复用 sys_oper_log）。核心聚合根为订单（pet_order），其与明细、支付单、库存流水构成强一致边界。

图 6-1 领域模型与 ER 图（核心实体及关系）

主要关系说明：

• 会员 1 : N 宠物档案、收货地址、购物车行、订单。

• 分类 1 : N 商品（两级分类自关联）；商品 1 : N SKU、图片、审核记录。

• 订单 1 : N 订单明细；订单 1 : N 库存流水（按 SKU 拆行）；订单 1 : 1 成功支付记录（失败支付可多条）。

• 库存流水是库存变化的唯一事实来源，用于对账与幂等校验。

## 6.3 关键表数据字典

### 6.3.1 `pet_member` 会员表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 会员 ID |
| username | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE | 登录名，4–20 位字母数字下划线 |
| password | VARCHAR(100) | NOT NULL | BCrypt 哈希，禁止明文 |
| nickname | VARCHAR(30) | NOT NULL | 昵称 |
| phone | VARCHAR(11) | UNIQUE | 手机号，接口返回脱敏 |
| avatar | VARCHAR(255) | NULL | 头像 URL |
| status | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 0 | 0 正常 / 1 禁用 |
| del_flag | CHAR(1) | NOT NULL DEFAULT '0' | 0 存在 / 2 删除 |
| create_time | DATETIME | NOT NULL | 注册时间 |
| update_time | DATETIME | NULL | 更新时间 |

### 6.3.2 `pet_member_pet` 宠物档案表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 档案 ID |
| member_id | BIGINT | NOT NULL, INDEX | 归属会员 |
| name | VARCHAR(30) | NOT NULL | 宠物名 |
| species | CHAR(2) | NOT NULL | CAT 猫 / DOG 犬 / SMALL 小宠 |
| breed | VARCHAR(50) | NULL | 品种，如"布偶猫" |
| birthday | DATE | NULL | 生日，用于推算月龄 |
| weight | DECIMAL(5,2) | NULL | 体重 kg，0.1–100 |
| sterilized | TINYINT | DEFAULT 0 | 0 未绝育 / 1 已绝育 |
| allergy_note | VARCHAR(200) | NULL | 过敏源或忌口备注 |
| create_time / update_time | DATETIME | — | 时间戳 |

### 6.3.3 `pet_item` 商品主档

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 商品 ID |
| category_id | BIGINT | NOT NULL, INDEX | 所属二级分类 |
| merchant_id | BIGINT | NOT NULL, INDEX | 归属商家（数据隔离依据） |
| title | VARCHAR(100) | NOT NULL | 商品标题 |
| subtitle | VARCHAR(200) | NULL | 卖点副标题 |
| main_image | VARCHAR(255) | NOT NULL | 主图 URL |
| brand | VARCHAR(50) | NULL | 品牌 |
| pet_species | VARCHAR(20) | NOT NULL | 适用物种：CAT/DOG/SMALL/ALL |
| age_stage | VARCHAR(20) | NOT NULL | 适用年龄：JUNIOR/ADULT/SENIOR/ALL |
| weight_range | VARCHAR(20) | NULL | 适用体重段：如 0-5 / 5-15 / ALL |
| price_min | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | 最低 SKU 价格（冗余，便于列表展示） |
| detail | TEXT | NULL | 详情富文本（已做 XSS 过滤） |
| audit_status | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 0 | 0 待审 / 1 驳回 / 2 通过 |
| status | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 0 | 0 下架 / 1 上架 |
| sales | INT | NOT NULL DEFAULT 0 | 累计销量（冗余） |
| del_flag | CHAR(1) | DEFAULT '0' | 逻辑删除 |
| create_time / update_time | DATETIME | — | 时间戳 |

### 6.3.4 `pet_item_sku` 商品规格

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | SKU ID |
| item_id | BIGINT | NOT NULL, INDEX | 所属商品 |
| spec_name | VARCHAR(50) | NOT NULL | 规格名，如 "2kg 装" |
| price | DECIMAL(10,2) | NOT NULL, CHECK > 0 | 售价 |
| stock | INT | NOT NULL DEFAULT 0, CHECK (stock >= 0) | 可售库存 |
| sku_code | VARCHAR(50) | UNIQUE | SKU 编码 |
| image | VARCHAR(255) | NULL | 规格图 |
| status | TINYINT | DEFAULT 1 | 0 停用 / 1 启用 |

### 6.3.5 `pet_order` 订单主档

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 订单 ID |
| order_no | VARCHAR(32) | NOT NULL, UNIQUE | 订单号：PET + 时间戳 + 4 位随机 |
| member_id | BIGINT | NOT NULL | 下单会员 |
| merchant_id | BIGINT | NOT NULL | 商家（本期单商家订单） |
| total_amount | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | 商品总额 |
| freight | DECIMAL(10,2) | NOT NULL DEFAULT 0 | 运费 |
| pay_amount | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | 应付金额 = 总额 + 运费 |
| status | TINYINT | NOT NULL DEFAULT 0 | 0–5，见 4.3 |
| receiver_snapshot | VARCHAR(500) | NOT NULL | 收货信息快照（收货人/电话/地址 JSON） |
| client_token | VARCHAR(64) | NULL, UNIQUE | 前端幂等键，防重复提交 |
| pay_time | DATETIME | NULL | 支付时间 |
| ship_time | DATETIME | NULL | 发货时间 |
| receive_time | DATETIME | NULL | 收货时间 |
| close_time | DATETIME | NULL | 关闭/取消时间 |
| cancel_reason | VARCHAR(200) | NULL | 取消原因 |
| create_time / update_time | DATETIME | — | 时间戳 |

### 6.3.6 `pet_payment` 支付记录

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| payment_no | VARCHAR(32) | UNIQUE | 支付单号 |
| order_no | VARCHAR(32) | NOT NULL, INDEX | 关联订单号 |
| amount | DECIMAL(10,2) | NOT NULL | 支付金额，必须等于订单应付 |
| channel | VARCHAR(20) | NOT NULL | WECHAT / ALIPAY / BALANCE |
| status | VARCHAR(20) | NOT NULL | SUCCESS / FAIL / TIMEOUT |
| idempotency_key | VARCHAR(64) | NOT NULL, UNIQUE | 幂等键 |
| callback_time | DATETIME | NULL | 回调时间 |
| create_time | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |

### 6.3.7 `pet_stock_log` 库存流水

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 主键 |
| sku_id | BIGINT | NOT NULL | SKU |
| order_no | VARCHAR(32) | NULL | 关联订单（调整时可空） |
| type | VARCHAR(20) | NOT NULL | DEDUCT / ROLLBACK / ADJUST |
| change_qty | INT | NOT NULL | 变更数量（扣减为负） |
| before_qty | INT | NOT NULL | 变更前库存 |
| after_qty | INT | NOT NULL | 变更后库存 |
| create_time | DATETIME | NOT NULL | 时间 |
| 组合唯一 | — | UNIQUE (sku_id, order_no, type) | 防重复扣减/回滚 |

## 6.4 数据库设计约定

| 编号 | 约定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DB-01 | 命名规范 | 表 pet_ 前缀 + 下划线小写；字段下划线小写；索引 idx_、唯一索引 uk_ 前缀 |
| DB-02 | 金额类型 | 一律 DECIMAL(10,2)，禁止 FLOAT/DOUBLE；Java 侧使用 BigDecimal |
| DB-03 | 时间字段 | 业务表必须含 create_time、update_time；统一由服务端生成，不依赖数据库默认时区 |
| DB-04 | 删除策略 | 主数据（会员、商品、分类、档案、地址）逻辑删除；交易数据（订单、明细、支付、流水）不删除 |
| DB-05 | 字符集与引擎 | utf8mb4 + InnoDB，保证 emoji 昵称与事务支持 |
| DB-06 | 索引策略 | 高频查询字段建索引：order(member_id,status)、order(status,create_time)、order(create_time)、sku(item_id)、cart(member_id)、item(category_id,status) |
| DB-07 | 约束兜底 | 库存 CHECK (stock >= 0)；金额 CHECK (price > 0)；关键业务唯一键必须落到数据库而非仅代码判断 |
| DB-08 | 字段长度 | 标题型字段留足余量；快照字段用 JSON 字符串并限制长度；富文本用 TEXT |
| DB-09 | 外键策略 | 业务表之间不建物理外键，由应用层保证引用完整性（利于性能与分库演进），文档中给出引用关系 |
| DB-10 | 初始化脚本拆分 | db/01_base.sql（若依基础表）、db/02_pet_mall.sql（14 张业务表与索引）、db/03_seed.sql（种子数据）、db/rollback.sql（回滚） |

## 6.5 数据完整性与一致性规则

| 编号 | 规则 | 保障手段 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-01 | 库存不得为负 | 原子扣减条件 + CHECK (stock >= 0) | 并发测试 + 直接 SQL 尝试更新为负值应报错 |
| DR-02 | 同一支付回调只落一条 | uk_pet_payment_idempotency 唯一索引 | 幂等测试 |
| DR-03 | 同一订单同一 SKU 的同类流水唯一 | UNIQUE (sku_id, order_no, type) | 重复回滚测试 |
| DR-04 | 订单金额等于明细之和 + 运费 | 服务端计算 + 测试断言 | 集成测试 |
| DR-05 | 已支付订单必有支付记录 | 状态推进与支付落库同一事务/顺序保证 | 对账 SQL |
| DR-06 | 订单状态只能按迁移表变化 | Service 层状态机校验 | 状态机单测 |
| DR-07 | 收货信息不随地址修改而变 | 下单快照 | 修改地址后查历史订单 |
| DR-08 | 默认地址唯一 | 设置默认时事务内清除其他默认 | 并发/重复设置测试 |
| DR-09 | 购物车同一 SKU 唯一 | 唯一索引 + 加购 upsert 逻辑 | 重复加购测试 |
| DR-10 | 商品数据隔离 | 查询强制 merchant_id 条件 | 越权测试 |
| DR-11 | 删除的商品不可下单 | 可售判定含 del_flag | 下架/删除后下单返回错误 |
| DR-12 | 库存流水与库存字段可对账 | 提供对账 SQL：Σchange_qty = 当前库存 - 初始库存 | 演示时执行对账脚本 |

## 6.6 初始化数据要求

| 数据 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 / 商家 / 会员账号 | 5 个 | admin、merchant1、member1、member2、reviewer；密码 BCrypt 存储 |
| 分类 | 8 个（4 父 + 4 子） | 猫粮、狗粮、零食、用品、医疗保健等，含图标与排序 |
| 商品 | 12 个 | 覆盖猫/犬/小宠、幼年/成体/老年、不同价格段与审核状态（至少 1 个待审、1 个驳回） |
| SKU | 24 个 | 每商品 1–3 个规格；至少 1 个 SKU 库存为 1（用于并发防超卖演示）、1 个库存 0（售罄演示） |
| 宠物档案 | 3 个 | 分属 member1（2 个：幼猫、成犬）与 member2（1 个：成猫），用于适用性对比演示 |
| 地址 | 3 个 | member1 两个（含默认）、member2 一个 |
| 演示订单 | 2 个 | 1 个待付款（用于超时关单演示）、1 个已完成（用于评价与详情演示） |
| 权限与角色 | 商家角色 + 权限码 | mall:item:*、mall:order:ship、mall:audit:list 等，按 3.3 矩阵落库 |

种子数据必须与业务规则一致：价格符合 DECIMAL，库存满足 CHECK，订单金额可被对账公式验证。

## 6.7 数据安全与保留

| 编号 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DS-01 | 密码不可逆存储 | BCrypt；日志与接口响应中永不出现密码字段 |
| DS-02 | 手机号与地址脱敏 | 列表与日志中手机号 138****8000；地址在非必要场景仅到区级 |
| DS-03 | 敏感操作留痕 | 审核、禁用、发货、越权拦截写入 sys_oper_log，保留 ≥ 90 天 |
| DS-04 | 备份策略 | 每日逻辑备份（mysqldump），交付前完整备份一次；备份文件不入 Git |
| DS-05 | 演示数据可重置 | 提供 03_seed.sql 与重置脚本，演示前可恢复初始状态 |
| DS-06 | 凭证管理 | 数据库/Redis 密码用环境变量占位符；.env 加 .gitignore；仓库不提交真实凭证 |

# 7 接口需求

## 7.1 接口通用规范

| 编号 | 规范 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| API-01 | 风格 | RESTful，JSON 请求与响应；Content-Type: application/json;charset=UTF-8 |
| API-02 | 路径约定 | 前台 /api/**；商家 /api/merchant/**；管理 /api/admin/**；系统内部 /api/pay/callback |
| API-03 | 统一返回 | {"code":200,"message":"操作成功","data":{...},"traceId":"..."}，code 非 200 即为业务失败 |
| API-04 | 统一分页 | 入参 pageNum（默认 1）、pageSize（默认 10，最大 100）；出参 {pageNum,pageSize,total,list} |
| API-05 | 鉴权 | 请求头 Authorization: Bearer <token>；前台由 @MemberLogin 校验，后台由 Spring Security + @PreAuthorize 校验 |
| API-06 | 幂等 | 写操作支持 Idempotency-Key（支付回调必填）；下单支持 clientToken |
| API-07 | 错误语义 | HTTP 状态与业务码并用：401 未认证、403 无权限、404 资源不存在、409 状态冲突、429 限流、500 系统错误 |
| API-08 | 时间格式 | 统一 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；日期 yyyy-MM-dd |
| API-09 | 金额格式 | 字符串或两位小数数值返回，避免前端浮点误差；金额字段命名以 Amount 结尾 |
| API-10 | 文档 | 使用 Springdoc OpenAPI 3 注解，暴露 /v3/api-docs 与 /swagger-ui.html；关键接口入参出参示例完整 |
| API-11 | 版本与兼容 | 契约冻结后只增不改；必须变更时新增字段或新路径，不破坏既有前端 |
| API-12 | 超时与重试 | 前端请求超时 15s；非幂等接口禁止自动重试；回调由服务方按幂等策略重试 |

## 7.2 接口清单

### 7.2.1 会员、档案与地址

| 方法 | 路径 | 说明 | 鉴权 | 幂等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/member/register | 会员注册 | 匿名 | 否 |
| POST | /api/member/login | 会员登录，返回 Token | 匿名 + 限流 | 否 |
| POST | /api/member/logout | 会员登出 | 会员 Token | 是 |
| GET | /api/member/me | 当前会员信息 | 会员 Token | 是 |
| PUT | /api/member/me | 修改本人资料 | 会员 Token | 否 |
| GET | /api/member/pets | 宠物档案列表 | 会员 Token | 是 |
| POST | /api/member/pets | 新增宠物档案 | 会员 Token | 否 |
| PUT | /api/member/pets/{id} | 编辑宠物档案 | 会员 Token | 否 |
| DELETE | /api/member/pets/{id} | 删除宠物档案 | 会员 Token | 是 |
| GET | /api/member/addresses | 地址列表 | 会员 Token | 是 |
| POST | /api/member/addresses | 新增地址 | 会员 Token | 否 |
| PUT | /api/member/addresses/{id} | 编辑地址 | 会员 Token | 否 |
| DELETE | /api/member/addresses/{id} | 删除地址 | 会员 Token | 是 |
| PUT | /api/member/addresses/{id}/default | 设为默认地址 | 会员 Token | 是 |

### 7.2.2 首页、分类与商品

| 方法 | 路径 | 说明 | 鉴权 | 缓存 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/home/categories | 分类树 | 匿名 | Redis 30 分钟 |
| GET | /api/home/recommend | 首页推荐商品 | 匿名 | Redis 10 分钟 |
| GET | /api/home/hot | 热销榜 Top10 | 匿名 | Redis 10 分钟 |
| GET | /api/items | 商品搜索/筛选/排序分页 | 匿名 | 不缓存（可加短 TTL） |
| GET | /api/items/{id} | 商品详情 + SKU + 适用性提示 | 匿名（登录时附适用性） | 不缓存 |
| GET | /api/items/{id}/applicability?petId= | 单独查询适用性 | 会员 Token | 否 |

### 7.2.3 购物车与订单

| 方法 | 路径 | 说明 | 鉴权 | 幂等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/cart | 购物车列表 + 合计 | 会员 Token | 是 |
| POST | /api/cart/items | 加购（校验可售与库存） | 会员 Token | 否 |
| PUT | /api/cart/items/{id} | 修改数量/勾选 | 会员 Token | 否 |
| DELETE | /api/cart/items/{id} | 删除购物车行 | 会员 Token | 是 |
| POST | /api/orders | 提交订单（事务 + 防超卖） | 会员 Token | clientToken |
| GET | /api/orders?status= | 我的订单（分页、状态页签） | 会员 Token | 是 |
| GET | /api/orders/{orderNo} | 订单详情 | 会员 Token | 是 |
| POST | /api/orders/{orderNo}/cancel | 取消订单（仅待付款） | 会员 Token | 是 |
| POST | /api/orders/{orderNo}/confirm | 确认收货（仅待收货） | 会员 Token | 是 |

### 7.2.4 支付与履约

| 方法 | 路径 | 说明 | 鉴权 | 幂等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/pay/mock | 沙箱发起支付（成功/失败/超时） | 会员 Token | 否 |
| POST | /api/pay/callback | 支付回调 | 内部令牌 | Idempotency-Key 必填 |
| GET | /api/pay/{orderNo} | 查询支付记录 | 会员 Token | 是 |
| GET | /api/merchant/orders?status= | 商家待发货/订单列表 | 后台 Token + 权限码 | 是 |
| PUT | /api/merchant/orders/{orderNo}/ship | 商家发货 | 后台 Token + 权限码 | 是 |

### 7.2.5 商家与管理后台

| 方法 | 路径 | 说明 | 权限码 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/merchant/items | 我的商品列表 | mall:merchant:item:list |
| POST | /api/merchant/items | 发布商品 | mall:merchant:item:add |
| PUT | /api/merchant/items/{id} | 编辑本人商品 | mall:merchant:item:edit |
| PUT | /api/merchant/items/{id}/status | 上/下架本人商品 | mall:merchant:item:status |
| GET | /api/admin/items | 商品列表（全量） | mall:item:list |
| PUT | /api/admin/items/{id}/audit | 审核通过/驳回 | mall:item:audit |
| PUT | /api/admin/items/{id}/status | 上/下架 | mall:item:status |
| GET | /api/admin/categories | 分类列表 | mall:category:list |
| POST/PUT/DELETE | /api/admin/categories、/{id} | 分类增删改 | mall:category:add/edit/remove |
| GET | /api/admin/members | 会员列表 | mall:member:list |
| PUT | /api/admin/members/{id}/status | 禁用/启用会员 | mall:member:status |
| GET | /api/admin/orders | 订单列表 | mall:order:list |
| PUT | /api/admin/orders/{orderNo}/ship | 管理员发货 | mall:order:ship |
| GET | /api/admin/audit-logs | 审计日志查询 | mall:audit:list |
| GET | /api/admin/dashboard/summary | 数据概览 | mall:dashboard:view |
| POST | /api/admin/jobs/close-timeout-orders | 手动触发超时关单扫描（测试环境） | mall:job:trigger |

后台实际路径由 RuoYi 控制器映射，上表为契约层统一口径；实现时允许前缀差异，但必须在 OpenAPI 文档中体现。

## 7.3 典型接口定义

### 7.3.1 会员登录 `POST /api/member/login`

// 请求
{ "username": "member1", "password": "member123" }
 
// 响应 data
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "expiresIn": 604800,
  "member": { "id": 1001, "nickname": "铲屎官小李", "phone": "138****8000", "avatar": null }
}

失败：用户名或密码错误返回 PET-2002（HTTP 401）；账号被禁用返回 PET-2004（HTTP 403）；频率超限返回 PET-4290（HTTP 429）。

### 7.3.2 提交订单 `POST /api/orders`

// 请求
{
  "addressId": 2001,
  "clientToken": "c-8f3a1b2e-20261020-0001",
  "items": [ { "skuId": 3001, "quantity": 2 }, { "skuId": 3007, "quantity": 1 } ]
}
 
// 响应 data
{
  "orderNo": "PET202610201930120001",
  "payAmount": "128.00",
  "freight": "0.00",
  "status": 0,
  "expireAt": "2026-10-20 19:45:12"
}

错误：库存不足 PET-3001（含缺货 SKU 列表）；地址无效 PET-3004；商品不可售 PET-3003；参数非法 PET-1001。

### 7.3.3 支付回调 `POST /api/pay/callback`

// 请求头
Authorization: Bearer <sandbox-internal-token>
Idempotency-Key: pay-20261020193012-0001
 
// 请求体
{ "orderNo": "PET202610201930120001", "amount": "128.00", "channel": "WECHAT", "result": "SUCCESS" }
 
// 响应
{ "code": 200, "message": "success", "data": { "duplicated": false }, "traceId": "..." }

重复回调返回 data.duplicated = true 且 code = 200，订单状态不再变化（业务上等价成功）。

### 7.3.4 商品列表 `GET /api/items`

GET /api/items?keyword=幼猫粮&categoryId=12&species=CAT&ageStage=JUNIOR&priceMin=10&priceMax=200&sort=sales_desc&pageNum=1&pageSize=10

{
  "code": 200, "message": "操作成功", "traceId": "...",
  "data": {
    "pageNum": 1, "pageSize": 10, "total": 3,
    "list": [ { "id": 5001, "title": "离乳期幼猫粮 2kg", "brand": "喵满分",
                "mainImage": "...", "priceMin": "89.00", "sales": 320,
                "petSpecies": "CAT", "ageStage": "JUNIOR" } ]
  }
}

## 7.4 错误码表

| 错误码 | HTTP | 含义 | 典型触发 |
| --- | --- | --- | --- |
| PET-1001 | 400 | 参数校验失败 | 必填缺失、格式错误、区间非法 |
| PET-1002 | 400 | 唯一性冲突 | 用户名/手机号/SKU 编码已存在 |
| PET-1003 | 400 | 数据被引用不可删除 | 删除有商品的分类、有订单的商品 |
| PET-1004 | 400 | 超出数量或长度限制 | 档案超 5 个、地址超 20 条、数量 > 99 |
| PET-1005 | 400 | 请求来源或签名校验失败 | 回调凭证缺失、非法渠道 |
| PET-2001 | 401 | 未登录或 Token 失效 | 无 Token、Token 过期、已登出 |
| PET-2002 | 401 | 账号或密码错误 | 登录失败 |
| PET-2003 | 403 | 无权限或越权访问 | 会员访问后台、商家改他人商品、改他人地址 |
| PET-2004 | 403 | 账号已被禁用 | 禁用会员登录或操作 |
| PET-3001 | 409 | 库存不足 | 下单/加购时库存不足 |
| PET-3002 | 409 | 当前状态不允许该操作 | 非待付款取消、非待收货确认、重复发货 |
| PET-3003 | 400 | 商品不可售 | 已下架、审核未通过、已删除 |
| PET-3004 | 400 | 收货地址无效 | 地址不属于本人、地址已删除 |
| PET-4001 | 200 | 重复请求（返回原结果） | 同一 clientToken 重复下单 |
| PET-4002 | 400 | 支付金额与订单不一致 | 回调金额篡改或计算错误 |
| PET-4003 | 404 | 支付订单不存在 | 回调订单号非法 |
| PET-4290 | 429 | 请求过于频繁 | 登录/下单/支付限流 |
| PET-5000 | 500 | 系统内部错误 | 未捕获异常（对外不暴露堆栈） |
| PET-5001 | 500 | 数据库操作异常 | 连接失败、死锁重试失败 |
| PET-5002 | 503 | 缓存服务不可用 | Redis 宕机且关键路径依赖 |
| PET-6001 | 400 | 文件类型或大小不支持 | 上传非图片、超过 5MB |

## 7.5 接口非功能约定

• 幂等：支付回调必须实现幂等；下单以 clientToken 防重；取消/确认收货/发货以状态条件更新实现天然幂等。

• 限流：登录 5 次/分钟/IP+账号；下单 10 次/分钟/会员；支付回调不做业务限流但做来源校验。

• 超时：前端 15 秒；后端对外部（沙箱）调用 3 秒；超时不重试非幂等接口。

• 并发：库存扣减不依赖应用层锁，使用数据库条件更新 + 事务；同一订单的状态变更使用条件更新避免并发覆盖。

• 可观测：每个响应带 traceId；关键接口记录耗时；限流与越权事件单独打点。

# 8 非功能需求

## 8.1 性能与容量

| 编号 | 指标 | 目标值 | 测量口径 | 验证证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-PERF-01 | 首页接口 P95 | ≤ 500 ms | k6 200 VU 持续 1 分钟 | k6 报告 |
| NFR-PERF-02 | 首页接口 P95（缓存后） | ≤ 200 ms | 同上，开启 Redis 缓存 | 缓存前后对比报告 |
| NFR-PERF-03 | 商品列表 P95 | ≤ 300 ms | 关键词 + 分类筛选场景 | k6 报告 |
| NFR-PERF-04 | 商品详情 P95 | ≤ 300 ms | 随机 20 个商品 | k6 报告 |
| NFR-PERF-05 | 下单接口 P95 | ≤ 800 ms | 单 SKU 下单 | k6 或 JMeter 报告 |
| NFR-PERF-06 | 登录接口 P95 | ≤ 500 ms | BCrypt 校验包含在内 | k6 报告 |
| NFR-PERF-07 | 并发浏览 | 200 VU / 1 分钟，错误率 < 1% | k6 场景 | k6 报告 |
| NFR-PERF-08 | 设计容量 | 1 万 SPU、5 万 SKU、10 万订单、1 万会员 | 数据量估算与索引设计说明 | 设计文档容量章节 |
| NFR-PERF-09 | 缓存命中率 | 分类/推荐缓存命中率 ≥ 80% | Actuator / 日志统计 | 监控截图 |
| NFR-PERF-10 | 慢查询 | 无超过 500 ms 的业务 SQL（压测条件下） | 慢查询日志 | 慢查询日志截图 |

## 8.2 并发与数据一致性

| 编号 | 要求 | 说明 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-CONS-01 | 零超卖 | 任意并发下售出数量 ≤ 可售库存 | 20 线程抢 1 件库存，成功 1 单 |
| NFR-CONS-02 | 事务原子性 | 订单、明细、流水、库存、购物车在同一事务内 | 注入异常测试回滚完整性 |
| NFR-CONS-03 | 支付幂等 | 重复回调重复生效次数 = 0 | 重放 3 次测试 |
| NFR-CONS-04 | 关单回滚一次 | 同一订单库存只回滚一次 | 重复关单/取消测试 |
| NFR-CONS-05 | 状态机强校验 | 非法状态迁移 100% 被拒绝 | 状态机单测覆盖全部迁移 |
| NFR-CONS-06 | 金额精度 | 全链路无浮点误差，合计精确到分 | 0.1 × 3 等边界用例 |
| NFR-CONS-07 | 对账可验证 | 库存流水可与库存字段对账一致 | 对账 SQL 执行结果 |

## 8.3 安全需求

| 编号 | 要求 | 实现要点 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 认证安全 | BCrypt 存储、Token 随机不可预测、Redis 存储带 TTL | 数据库密码字段检查、Token 伪造测试 |
| NFR-SEC-02 | 授权安全 | RBAC 接口级 + 按钮级 + 资源归属 | 越权测试清单全部 403 |
| NFR-SEC-03 | 注入防护 | MyBatis #{} 参数绑定，禁止 ${} 拼接用户输入 | 注入用例返回参数错误 |
| NFR-SEC-04 | XSS 防护 | 富文本白名单过滤，输出转义 | 提交 <script> 被过滤 |
| NFR-SEC-05 | CSRF | 前后端分离，Token 放 Header 而非 Cookie，无隐式凭证 | 设计说明 + 伪造请求测试 |
| NFR-SEC-06 | 限流 | 关键接口令牌桶/滑动窗口限流 | 超限 429 截图 |
| NFR-SEC-07 | 脱敏 | 手机号、地址、密码在接口与日志脱敏 | 接口响应与日志抽查 |
| NFR-SEC-08 | 审计 | 关键写操作全量留痕，含操作人/IP/参数摘要/结果 | sys_oper_log 截图 |
| NFR-SEC-09 | 错误信息不泄漏 | 生产环境不返回堆栈、SQL、内部路径 | 异常响应检查 |
| NFR-SEC-10 | 密码与凭证管理 | 配置文件密码占位符化，仓库无明文凭证 | 仓库扫描 + .env.example |

## 8.4 可靠性与可用性

| 编号 | 要求 | 目标/措施 |
| --- | --- | --- |
| NFR-REL-01 | 可用性 | 单机演示环境可用性 ≥ 99%（计划内停机除外） |
| NFR-REL-02 | 健康检查 | /actuator/health 覆盖数据库与 Redis，异常时返回 DOWN |
| NFR-REL-03 | 优雅降级 | Redis 不可用时：商品列表/详情降级查库，登录与鉴权返回 503 并提示 |
| NFR-REL-04 | 统一异常 | 全局异常处理器，业务异常与系统异常分级，禁止堆栈外泄 |
| NFR-REL-05 | 定时任务健壮性 | 单条订单失败不影响整批；任务幂等可重跑；执行结果写日志 |
| NFR-REL-06 | 备份与恢复 | 每日逻辑备份；RPO ≤ 24h；RTO ≤ 30 分钟（单机重装 + 导入脚本） |
| NFR-REL-07 | 回滚能力 | Git tag 回退源码 + db/rollback.sql 回退业务表，演练一次并留证 |

## 8.5 可观测性

| 编号 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-OBS-01 | 结构化日志 | 请求日志含 traceId、memberId、URI、耗时、结果码 |
| NFR-OBS-02 | 链路标识 | 响应体返回 traceId，便于前端报障时定位 |
| NFR-OBS-03 | 指标暴露 | /actuator/prometheus 暴露 HTTP、JVM、连接池、缓存指标 |
| NFR-OBS-04 | 审计可查 | 后台提供审计日志查询页面（FR-ADM-04） |
| NFR-OBS-05 | 关键事件日志 | 支付回调、关单、越权、限流单独记录并标注业务键（订单号/会员 ID） |
| NFR-OBS-06 | 压测与容量证据 | k6 报告包含 QPS、平均 RT、P95、错误率，随测试报告交付 |

## 8.6 可维护性与代码质量

| 编号 | 要求 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| NFR-MNT-01 | 分层与模块化 | Controller → Service → Mapper 分层；业务代码集中于 ruoyi-mall 模块或 com.ruoyi.mall 包 |
| NFR-MNT-02 | 单元测试覆盖率 | 核心 Service（会员、购物车、订单、库存、支付）行覆盖率 ≥ 60% |
| NFR-MNT-03 | 命名与注释 | 类/方法/表/字段命名统一；复杂业务（防超卖、幂等、关单）必须有注释说明 |
| NFR-MNT-04 | 接口文档 | 关键接口 100% 有 OpenAPI 注解与示例；文档可访问并截图 |
| NFR-MNT-05 | 配置分离 | dev/test/prod 三套配置；敏感配置占位符化 |
| NFR-MNT-06 | 提交规范 | feat / fix / test / docs / refactor: 说明；按功能提交；每日合入 develop |
| NFR-MNT-07 | 静态检查（可选） | 统一代码风格；必要时引入基础静态检查并记录结论 |

## 8.7 可扩展性

| 编号 | 要求 | 预留方式 |
| --- | --- | --- |
| NFR-EXT-01 | 业务域可扩展 | 新增业务以独立模块/包组织，不修改基座核心代码 |
| NFR-EXT-02 | 营销能力扩展 | 优惠券、秒杀可作为订单金额计算链路的扩展点，本期不做但预留金额计算抽象 |
| NFR-EXT-03 | 异步化扩展 | 超时关单现用 Quartz（单机）；预留"延迟消息"接口，后续可换 MQ 而不改业务语义 |
| NFR-EXT-04 | 多商家结算 | 订单已冗余 merchant_id，后续可拆单与分账 |
| NFR-EXT-05 | 缓存扩展 | 缓存 key 统一前缀与 TTL 策略，后续可换集群或本地缓存 |
| NFR-EXT-06 | 水平扩展约束 | 说明单机假设：若多实例部署，Quartz 与本地缓存需改造（写入设计文档 ADR） |

## 8.8 兼容性

| 编号 | 要求 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| NFR-COMP-01 | 浏览器 | Chrome / Edge 最近两个大版本；不要求 IE |
| NFR-COMP-02 | 分辨率 | 管理端 ≥ 1366×768；客户前台 ≥ 1280 宽，兼容 768 宽基本可用 |
| NFR-COMP-03 | 运行环境 | JDK 21 运行（target 17）、Node 24、MySQL 8.0、Redis 7（Windows） |
| NFR-COMP-04 | 中文与表情 | utf8mb4 支持 emoji 昵称；界面中文无乱码 |
| NFR-COMP-05 | 时区 | 服务端与展示统一 Asia/Shanghai，时间字段不使用数据库默认时区 |

## 8.9 部署与可复现

| 编号 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-DEP-01 | 一键启动 | deploy/start-all.ps1 完成环境检查、Redis 拉起、MySQL 连通性校验、后端启动、前端启动提示 |
| NFR-DEP-02 | 一键停止 | deploy/stop-all.ps1 停止后端与 Redis，保留数据 |
| NFR-DEP-03 | 环境说明 | README 含环境要求、建库导入、启动步骤、测试账号、演示路径 |
| NFR-DEP-04 | 换机复现 | 同目录复制到新路径按 README 启动，一次成功并录屏 |
| NFR-DEP-05 | 交付脚本 | 三个 SQL + 回滚脚本 + .env.example + 部署脚本齐全 |
| NFR-DEP-06 | Docker（可选） | 若环境允许，提供 docker-compose.yml（MySQL + Redis + 后端），不承诺必须 |

## 8.10 过程与合规要求

| 编号 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PROC-01 | AI 使用留痕 | AI 编程日志 ≥ 30 条，字段：编号/日期/阶段/工具与模型/Prompt 原文/生成摘要/是否采纳/拒绝或修改理由/人工修改/测试结果/截图路径 |
| NFR-PROC-02 | 证据真实 | 测试数据、压测数据、截图必须可复现，禁止编造 |
| NFR-PROC-03 | 决策留痕 | 架构、数据库、缓存、认证、事务、部署六类关键决策写入设计文档 ADR |
| NFR-PROC-04 | 版权与引用 | 复用 RuoYi 遵守其开源协议；教材与第三方资料引用规范标注 |
| NFR-PROC-05 | 视频证据 | ≤15 分钟录屏包含业务闭环、权限、企业级能力、架构、难点、AI 复现、测试部署 |

# 9 约束、假设与依赖

## 9.1 技术约束

| 编号 | 约束 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| CON-01 | 后端基于 RuoYi 3.9.2（Spring Boot 4.1.0）二次开发 | 不重写基座；业务通过新增模块与控制器实现 |
| CON-02 | 数据库固定 MySQL 8.0 | 依赖其事务、唯一索引、CHECK 约束（8.0.16+ 生效） |
| CON-03 | 缓存固定 Redis 7（Windows 二进制） | 不做 Redis 集群；启动脚本负责拉起 |
| CON-04 | 无 Docker、无 Maven（初始） | D1 必须补 Maven；部署主方案为 PowerShell 脚本 |
| CON-05 | 运行 JDK 21，编译 target 17 | 规避 JDK 25 与 Spring Boot 4 的兼容风险 |
| CON-06 | 前端两套工程（管理端复用 + 客户前台新建） | 页面数压缩到 9 + 6，鉴权双域 |
| CON-07 | 单机部署、无网关/注册中心 | 不做服务发现与灰度；架构预留说明写入设计文档 |
| CON-08 | 不接入真实支付 | 以沙箱模拟，回调接口自行定义幂等契约 |

## 9.2 工期与人力约束

| 编号 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CON-09 | 总工期 | 3 周基线（19 个工作日，D1–D19，自 2026-10-20 起算）；如截止更紧按 11.2 压缩 |
| CON-10 | 团队规模 | 2 人，日均可投入开发时间有限，必须并行（契约先行） |
| CON-11 | 关键检查点 | D7 主浏览链路可用；D12 交易全链路与核心企业级能力可用；D18–D19 交付收尾 |
| CON-12 | AI 依赖 | 使用 AI 编程工具加速，但每个产出需人工审查与测试验证，禁止未验证直接合入 |

## 9.3 假设

| 编号 | 假设 | 若不成立的影响 |
| --- | --- | --- |
| ASM-01 | 开发机可稳定运行 MySQL 8、Redis 7、JDK 21、Node 24 | 环境不稳将直接影响演示与复现 |
| ASM-02 | 团队具备 Spring Boot + Vue 基础，能读懂并修改基座代码 | 学习成本上升，需砍 Should/Could |
| ASM-03 | 演示环境为单机、局域网可访问，无需公网域名与 HTTPS | 若要求公网，需补 Nginx + HTTPS 证书 |
| ASM-04 | 评审关注过程真实性与可复现性，而非商业级功能数量 | 若偏商业化，需补营销与结算功能 |
| ASM-05 | MySQL shop 库可保留作回滚参考，允许新建 pet_mall 库 | 若只能用一个库，需要更谨慎的迁移与回滚方案 |

## 9.4 外部依赖

| 依赖 | 用途 | 风险 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| Java / JDK 21 | 后端运行 | 版本切换成本 | 固定 JAVA_HOME，README 说明 |
| Maven 3.9.x | 依赖管理与构建 | 未安装 | D1 解压即用，补 wrapper |
| Node 24 / npm | 前端构建 | 执行策略拦截 | 统一 npm.cmd，脚本封装 |
| MySQL 8.0 | 数据存储 | 服务启动失败 | 启动前连通性检查 + 错误提示 |
| Redis 7 | Token、缓存、限流 | Windows 版不稳定 | 脚本拉起 + 日志落盘 + 降级方案 |
| k6 | 压测 | 未安装 | 单文件二进制，免安装 |
| 浏览器 | 演示 | 版本差异 | 固定 Chrome/Edge 演示 |

# 10 验收标准与需求追溯

## 10.1 阶段验收门

| 检查点 | 时间 | 通过条件（全满足才算过） | 未通过的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 基座与契约 | D2 | 后端可启动、管理端可登录、Redis 可用、Maven 可用、API 与 ER 初稿冻结 | 顺延 1 天，砍 C 类需求 |
| G2 浏览链路 | D7 | 登录 → 看到商品 → 加购 全流程可演示，无阻塞缺陷 | 砍商家发布页、评价、E2E，保主闭环 |
| G3 交易链路 | D12 | 下单 → 支付 → 发货 → 收货 可演示；防超卖/幂等/关单测试通过 | 砍监控大盘、Nginx、CI，保 M6–M10 |
| G4 企业级证据 | D15 | 越权 403、审计日志、限流、缓存前后对比、指标端点均有截图 | 只保留 RBAC + 审计 + 缓存三项 |
| G5 交付验收 | D19 | 三文档、PPT、视频、压缩包、AI 日志、换机复现全部完成 | 不延期，缺项写入"未做清单"并说明 |

## 10.2 Must 需求完成定义（DoD）

| 编号 | Must 项 | 完成定义（可检查） | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 基座跑通 | MySQL + Redis + 后端 + 管理端可登录 admin/admin123 | 截图 + 启动日志 |
| M2 | 会员体系 | 注册/登录/Token + @MemberLogin；未登录 401 | 接口调用截图 + 测试 |
| M3 | 宠物档案 | 档案 CRUD + 详情页适用性提示 | 三档案对比截图 |
| M4 | 商品域 | 分类、商品、SKU、图片、审核、分页搜索筛选 | 前后台截图 |
| M5 | 购物车 | 加购、改量、删除、勾选、实时合计、库存校验 | 操作录屏片段 |
| M6 | 下单与防超卖 | 事务 + 原子扣减 + 库存流水；并发 20 抢 1 成功 1 单 | 并发测试输出 + DB 断言 |
| M7 | 支付与关单 | 三分支 + 回调幂等 + 超时关单回滚 | 幂等测试 + 关单演示 |
| M8 | 订单履约 | 六状态页签 + 取消 + 确认收货 + 发货 | 状态流转录屏 |
| M9 | 权限与安全 | RBAC 双端 + 归属校验 + 审计 + BCrypt + 限流 + 脱敏 | 403 截图 + 日志截图 + 限流截图 |
| M10 | 测试证据 | 单测 + 并发 + 幂等 + 覆盖率 + 压测报告 | 报告文件 + 控制台 |
| M11 | 一键启动与复现 | 脚本 + README + seed + 换目录复现 | 复现录屏 |
| M12 | 交付物 | 源码/SQL/脚本压缩包 + 三文档 + PPT + 视频 + AI 日志 ≥30 条 | 交付清单核对 |

## 10.3 需求追溯矩阵（RTM）

| 需求编号 | 需求名称 | 用例 | 主要接口 | 数据表 | 测试用例 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-MEM-01 | 会员注册 | UC-01 | POST /api/member/register | pet_member | TC-MEM-01 | 接口截图 |
| FR-MEM-02 | 会员登录 | UC-02 | POST /api/member/login | pet_member | TC-MEM-02 | 登录录屏 |
| FR-MEM-05 | 会员状态管理 | UC-27 | PUT /api/admin/members/{id}/status | pet_member | TC-MEM-05 | 禁用后登录失败截图 |
| FR-PET-01 | 新增宠物档案 | UC-07 | POST /api/member/pets | pet_member_pet | TC-PET-01 | 建档截图 |
| FR-PET-06 | 适用性判定 | UC-08 | GET /api/items/{id} | pet_member_pet、pet_item | TC-PET-06 | 三档案对比截图 |
| FR-PET-07 | 按宠物筛选 | UC-08 | GET /api/items?petId= | pet_item、pet_member_pet | TC-PET-07 | 筛选结果截图 |
| FR-CAT-01 | 分类树查询 | UC-04 | GET /api/home/categories | pet_category | TC-CAT-01 | 首页截图 |
| FR-CAT-04 | 分类维护 | UC-26 | POST/PUT/DELETE /api/admin/categories | pet_category | TC-CAT-04 | 删除保护截图 |
| FR-ITEM-01 | 商品主档维护 | UC-21 | POST /api/merchant/items | pet_item | TC-ITEM-01 | 后台表单截图 |
| FR-ITEM-02 | SKU 管理 | UC-21 | POST/PUT /api/merchant/items | pet_item_sku | TC-ITEM-02 | SKU 列表截图 |
| FR-ITEM-05 | 商品详情 | UC-06 | GET /api/items/{id} | pet_item、pet_item_sku | TC-ITEM-05 | 详情页截图 |
| FR-ITEM-06 | 搜索与筛选 | UC-05 | GET /api/items | pet_item | TC-ITEM-06 | 组合筛选截图 |
| FR-ITEM-10 | 商品审核 | UC-25 | PUT /api/admin/items/{id}/audit | pet_item、pet_item_audit | TC-ITEM-10 | 审核留痕截图 |
| FR-SRC-01 | 首页聚合 | UC-04 | GET /api/home/* | pet_item、pet_category | TC-SRC-01 | 首页 + k6 |
| FR-SRC-02 | 关键词搜索 | UC-05 | GET /api/items?keyword= | pet_item | TC-SRC-02 | 搜索结果截图 |
| FR-CART-01 | 加入购物车 | UC-09 | POST /api/cart/items | pet_cart_item | TC-CART-01 | 加购录屏 |
| FR-CART-03 | 勾选与全选 | UC-10 | PUT /api/cart/items/{id} | pet_cart_item | TC-CART-03 | 合计变化截图 |
| FR-CART-06 | 结算校验 | UC-11 | POST /api/orders | pet_cart_item、pet_item_sku | TC-CART-06 | 失效提示截图 |
| FR-ORD-01 | 提交订单 | UC-11 | POST /api/orders | pet_order、pet_order_item、pet_stock_log | TC-ORD-01、TC-CONS-01 | 并发测试输出 |
| FR-ORD-02 | 金额与运费 | UC-11 | POST /api/orders | pet_order、pet_order_item | TC-ORD-02 | 金额断言 |
| FR-ORD-03 | 收货快照 | UC-11 | POST /api/orders | pet_order | TC-ORD-03 | 修改地址前后对比 |
| FR-ORD-05 | 我的订单 | UC-14 | GET /api/orders?status= | pet_order | TC-ORD-05 | 六页签截图 |
| FR-ORD-08 | 取消订单 | UC-16 | POST /api/orders/{orderNo}/cancel | pet_order、pet_stock_log | TC-ORD-08 | 回滚前后库存 |
| FR-PAY-01 | 沙箱支付 | UC-12 | POST /api/pay/mock | pet_payment | TC-PAY-01 | 三分支录屏 |
| FR-PAY-04 | 回调幂等 | UC-13 | POST /api/pay/callback | pet_payment | TC-PAY-04、TC-IDEM-01 | 重放 3 次结果 |
| FR-PAY-06 | 超时关单 | UC-18 | 定时任务 / POST /api/admin/jobs/close-timeout-orders | pet_order、pet_stock_log、pet_payment | TC-PAY-06、TC-CLOSE-01 | 关单录屏 + 库存对比 |
| FR-PAY-07 | 取消回滚 | UC-16 | POST /api/orders/{orderNo}/cancel | pet_stock_log | TC-PAY-07 | 流水截图 |
| FR-FUL-02 | 商家发货 | UC-24 | PUT /api/merchant/orders/{orderNo}/ship | pet_order | TC-FUL-02 | 发货录屏 |
| FR-FUL-03 | 确认收货 | UC-17 | POST /api/orders/{orderNo}/confirm | pet_order | TC-FUL-03 | 完成状态截图 |
| FR-MCH-01 | 商家发布商品 | UC-21 | POST /api/merchant/items | pet_item | TC-MCH-01 | 发布截图 |
| FR-MCH-03 | 商家订单与发货 | UC-24 | GET /api/merchant/orders | pet_order | TC-MCH-03 | 越权 403 截图 |
| FR-ADM-01 | 商品审核 | UC-25 | PUT /api/admin/items/{id}/audit | pet_item_audit | TC-ADM-01 | 审核记录截图 |
| FR-ADM-02 | 会员管理 | UC-27 | GET /api/admin/members | pet_member | TC-ADM-02 | 脱敏列表截图 |
| FR-ADM-03 | 订单管理 | UC-28 | GET /api/admin/orders | pet_order | TC-ADM-03 | 后台订单页 |
| FR-ADM-04 | 审计查询 | UC-29 | GET /api/admin/audit-logs | sys_oper_log | TC-ADM-04 | 审计日志页 |
| FR-ADM-07 | 系统管理 | UC-29 | RuoYi 系统菜单 | sys_user、sys_role、sys_menu | TC-ADM-07 | 角色配置截图 |
| FR-SEC-01 | 双域认证 | UC-02 | 全局拦截器 | 无 | TC-SEC-01 | 会员访问后台 401/403 |
| FR-SEC-02 | 接口级鉴权 | UC-25 | @PreAuthorize | sys_role_menu | TC-SEC-02 | 无权限 403 |
| FR-SEC-04 | 归属校验 | UC-21-E | /api/merchant/** | pet_item | TC-SEC-04 | 改他人商品 403 |
| FR-SEC-05 | 审计日志 | 全部写操作 | @Log | sys_oper_log | TC-SEC-05 | 日志新增截图 |
| FR-SEC-07 | 接口限流 | UC-02 | 限流过滤器 | Redis | TC-SEC-07 | 429 截图 |
| FR-SEC-08 | 数据脱敏 | UC-27、UC-29 | 序列化器 | 全部含手机号表 | TC-SEC-08 | 脱敏前后对比 |
| FR-OPS-01 | 统一返回与异常 | 全部 | 全局异常处理器 | 无 | TC-OPS-01 | 异常响应截图 |
| FR-OPS-03 | traceId | 全部 | MDC 过滤器 | 无 | TC-OPS-03 | 日志 traceId 截图 |
| FR-OPS-04 | 健康检查 | 运维 | GET /actuator/health | 无 | TC-OPS-04 | UP/DOWN 截图 |
| FR-OPS-07 | 一键启动 | 运维 | PowerShell 脚本 | 全库 | TC-OPS-07 | 复现录屏 |

## 10.4 演示场景验收

| 编号 | 场景 | 验收要点 | 对应需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | 主闭环 | 登录 → 建档 → 搜索 → 详情（适用性）→ 加购 → 下单 → 支付 → 发货 → 收货；含库存变化 | 全链路 Must |
| DEMO-02 | 权限拦截 | 会员访问管理接口 403；商家改他人商品 403；审计日志新增；按钮级隐藏 | FR-SEC-01～04、FR-ADM-04 |
| DEMO-03 | 防超卖 | 库存 1，20 并发下单仅 1 单成功；数据库库存为 0 | FR-ORD-01、NFR-CONS-01 |
| DEMO-04 | 幂等与关单 | 回调重放 3 次只生效一次；未支付订单超时关闭并回滚库存 | FR-PAY-04、FR-PAY-06 |
| DEMO-05 | 压测与缓存 | k6 报告（QPS/RT/P95/错误率）+ 缓存前后对比 | NFR-PERF-01～07 |
| DEMO-06 | AI 复现 | 现场 Prompt → 生成 → 审查修改 → 测试通过 | NFR-PROC-01 |

## 10.5 评分证据对照

| 能力 | 需求落点 | 交付证据 |
| --- | --- | --- |
| 安全 | FR-SEC 全部、NFR-SEC | 403 截图、审计日志、限流截图、脱敏对比、密码哈希截图 |
| 数据一致性 | FR-ORD-01、FR-PAY-04/06、NFR-CONS | 并发测试输出、幂等测试、关单录屏、流水表截图、对账 SQL |
| 性能 | NFR-PERF | k6 报告、缓存前后对比、Actuator/Prometheus 截图 |
| 可靠性 | NFR-REL | 健康检查截图、traceId 日志、备份与回滚记录 |
| 工程化 | NFR-MNT、FR-OPS | 分支截图、单测与覆盖率报告、OpenAPI 截图、一键启动录屏 |
| 运维部署 | NFR-DEP | 部署手册、换目录复现录屏、回滚演练 |
| 差异化 | FR-PET-06、FR-PET-07、FR-PAY | 适用性演示、教材做法 vs 本系统做法对比页 |

# 11 范围管理与变更控制

## 11.1 MoSCoW 范围

### 11.1.1 Must（缺一项即不达标）

| 编号 | 范围项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 基座跑通（MySQL + Redis + 后端 + 管理端） | 可登录 admin/admin123 并截图 |
| M2 | 会员体系（注册/登录/Token + 拦截） | 未登录 401；登录返回会员信息 |
| M3 | 宠物档案 + 适用性提示 | 建档后详情页显示适合/不适合 |
| M4 | 商品域（分类/商品/SKU/图片/审核/搜索筛选） | 首页、列表、详情可用；审核通过才上架 |
| M5 | 购物车（加购/改量/删除/勾选/合计/库存校验） | 库存不足禁用结算 |
| M6 | 下单（事务 + 原子扣减 + 库存流水） | 20 并发抢 1 成功 1 单 |
| M7 | 支付沙箱（三分支 + 幂等 + 超时关单回滚） | 重放 3 次只生效一次；超时单回滚库存 |
| M8 | 订单履约（六页签 + 取消 + 收货 + 发货） | 六页签数据正确 |
| M9 | 权限与安全（RBAC 双端/归属/审计/BCrypt/限流/脱敏） | 越权 403；审计新增；限流截图 |
| M10 | 测试证据（单测/并发/幂等/覆盖率/压测） | 报告可复现，数字真实 |
| M11 | 一键启动与可复现（脚本 + README + seed） | 干净目录按 README 起系统 |
| M12 | 交付物（压缩包 + 三文档 + PPT + 视频 + AI 日志） | 按附录 E 逐项核对 |

### 11.1.2 Should / Could

| 优先级 | 内容 | 对应需求 |
| --- | --- | --- |
| Should | Redis 缓存分类/推荐 + 缓存前后压测对比 | FR-OPS-06 |
| Should | Actuator/Prometheus 指标截图 | FR-OPS-05 |
| Should | 商家端发布/编辑页面 | FR-MCH-01 |
| Should | 一条主干 E2E（Playwright）或人工录屏替代 | NFR 工程化 |
| Should | CI 跑 mvn test + 前端 build 并截图绿标 | NFR-MNT |
| Should | 重复提交防护（clientToken） | FR-ORD-04 |
| Should | 物流单号录入 | FR-FUL-06 |
| Could | 评价（星级 + 文字） | FR-ORD-12 |
| Could | 优惠券、定期购、收藏、浏览历史 | 不做，见 11.4 |
| Could | 数据概览与订单导出 | FR-ADM-05、FR-ORD-11 |
| Could | 搜索热词、按宠物分组标签 | FR-SRC-04、FR-CART-07 |

### 11.1.3 Won't（明确不做）

售后工单与仲裁、退款对账/分账、秒杀、拼团、优惠券、多商家入驻审核、真实支付对接、Kafka/RabbitMQ、Nacos/网关、K8s、ELK/链路追踪、多租户、小程序、短信验证码与找回密码、物流实时轨迹。

## 11.2 降级策略与红线

| 触发条件 | 降级动作 |
| --- | --- |
| D7 结束仍跑不通"登录 → 看到商品 → 加购" | 砍商家发布页、评价、Playwright，保主闭环 |
| D10 客户前台完成度不足 | 前端退化为"单工程双布局"（/mall/* 与 /admin/* 同工程，鉴权收敛到一个 axios 层） |
| D12 结束仍跑不通"下单 → 支付 → 发货 → 收货" | 砍监控大盘、Nginx、CI，保 M6–M10 |
| 时间不足 | 只保留一条 Playwright 用例或改人工录屏；商家发布降级为"数据库造数据 + 后台审核演示" |
| 任何时候都不可砍 | M6 防超卖、M7 幂等与超时关单、M10 测试证据、M12 文档与视频、AI 日志 |

## 11.3 需求变更控制

| 编号 | 规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CHG-01 | 冻结时点 | D3 前冻结 ER 与 API 契约；D4 前冻结 Must 功能清单；之后"只增不改" |
| CHG-02 | 变更入口 | 任何新增/修改需求须记入需求变更单：提出人、原因、影响（工期/测试/文档）、决策 |
| CHG-03 | 决策原则 | 不破坏已通过验收的 Must 项；不引入新的外部依赖；变更后必须同步 RTM 与测试用例 |
| CHG-04 | 变更记录 | 追加到本文修订历史，并在每日联调会同步 |
| CHG-05 | 未实现项处理 | 所有降级/未实现项进入 11.4 清单，答辩时主动说明，避免被评委追问 |

## 11.4 未做清单与后续规划

| 未实现项 | 原因 | 后续演进方向 |
| --- | --- | --- |
| 售后与退款 | 工期与范围所限 | 增加售后工单状态机与退款流水，接入支付渠道退款接口 |
| 真实支付 | 无商户资质与密钥 | 抽象 PaymentChannel 接口，替换沙箱实现 |
| 多商家结算/分账 | 本期单商家下单 | 引入结算单与分账规则表，订单按商家拆单 |
| 消息队列异步化 | 单机部署、无需削峰 | 关单改延迟消息，订单事件驱动发货通知 |
| 缓存一致性深化 | 商品变更后允许最长 10 分钟陈旧 | 引入缓存主动失效 + 版本号/本地缓存二级 |
| 秒杀/优惠券 | 明确 Won't | 独立营销模块，库存预扣 + 令牌桶限流 |
| 多租户/网关/K8s | 与课程规模不匹配 | 架构预留：模块化 + 配置外置 + 无状态化改造 |
| 链路追踪（SkyWalking 等） | 用 traceId 日志替代 | 接入 OpenTelemetry |
| 短信验证码与密码找回 | 无短信通道 | 接入短信服务商，补验证码表与限流 |
| 移动端/小程序 | 范围外 | 复用 API 另建端，鉴权沿用会员 Token |

# 12 风险与应对

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RK-01 | 2 人精力不足、范围过大 | 高 | 致命 | 严格执行 11.1/11.2；D7、D12 两个检查点主动砍范围 | 全员 |
| RK-02 | 环境问题（无 Maven、无 Docker、JDK 25） | 高 | 中 | D1 装 Maven、固定 JDK 21、部署走脚本不承诺 Docker | A |
| RK-03 | 前端两工程成本高 | 中 | 中 | 页面压到 9 + 6；D10 未达预期退化为单工程双布局 | A/B |
| RK-04 | 支付/幂等/关单实现超时 | 中 | 高 | 用 Quartz 替代 MQ；先做成功/失败，再做超时与幂等；保留手动触发入口 | A |
| RK-05 | AI 日志漏记 | 高 | 中 | 每人每天 2–3 条，D2 建模板；每周检查条数 ≥ 天数 × 4 | 全员 |
| RK-06 | 文档/视频最后没时间 | 中 | 高 | D14 起每 3 天写一节；D16 先录备份视频 | 全员 |
| RK-07 | 演示环境崩溃 | 中 | 高 | 每天 30 秒录屏；交付前换目录复现；准备备份机器 | A |
| RK-08 | 被质疑"套模板" | 中 | 中 | 文档列"自研 vs 复用"对照表；重点讲防超卖、幂等、超时关单 | 全员 |
| RK-09 | 接口契约不一致导致联调返工 | 中 | 中 | D3 冻结契约、OpenAPI 先行、每日联调 30 分钟 | A/B |
| RK-10 | 并发测试数据与结论不真实 | 低 | 高 | 测试脚本入库、可重复执行、保留原始输出 | A |

# 13 交付物与里程碑

## 13.1 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 源码 | backend/、admin-ui/、user-ui/ | 可构建、可启动；含 .gitignore |
| 数据库 | db/01_base.sql、02_pet_mall.sql、03_seed.sql、rollback.sql | 可在空库一键导入与回滚 |
| 部署 | deploy/start-all.ps1、stop-all.ps1、.env.example、（可选）nginx.conf | 一键启动，换机可复现 |
| 文档 | 需求文档、设计文档、测试报告 | 本文为需求文档；三文档编号与版本统一 |
| 过程 | docs/04-AI日志/AI编程日志.md + evidence/ 截图 | ≥ 30 条，可逐条溯源到代码与测试 |
| 演示 | PPT 一份、≤15 分钟录屏 | 含 6 个演示场景 |
| 测试 | 单测代码、并发/幂等测试、覆盖率报告、k6 脚本与报告 | 可重跑 |

## 13.2 里程碑

| 阶段 | 天次 | 目标 | 验收产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 工程化启动 | D1–D2 | 环境可用、仓库与文档骨架、规范冻结 | Redis/后端/管理端可登录；仓库与 .gitignore；Result/异常/分页/traceId 落地；AI 日志模板与首批 3 条；Maven 可用 |
| P1 数据与契约 | D3–D4 | ER 与 API 冻结、建库建表、seed | pet_mall 库 + 14 表 + 种子数据；ER v1；API v1；本文 v0.1 |
| P2 会员与商品 | D5–D8 | 能注册登录、能浏览商品 | 会员与档案、商品列表/详情/搜索、审核、前台三页完成 |
| P3 购物车与下单 | D9–D11 | 主交易链路通 | 购物车、地址、下单事务与原子扣减、订单列表详情、并发测试通过 |
| P4 支付与履约 | D12–D13 | 支付与状态机闭环 | 三分支支付、幂等回调、超时关单、发货/收货/取消、六页签 |
| P5 企业级加固 | D14–D15 | 安全、缓存、监控证据 | RBAC 双端与越权 403、审计日志页、限流、脱敏、缓存对比、指标截图 |
| P6 测试与部署 | D16–D17 | 质量报告与一键启动 | 覆盖率 ≥60%、k6 报告、一键启动脚本、README、换目录复现录屏 |
| P7 交付收尾 | D18–D19 | 文档、PPT、视频、打包 | 三文档终稿、PPT、≤15 分钟录屏、压缩包、AI 日志 ≥30 条、检查清单全过 |

## 13.3 三份文档的边界

| 文档 | 回答的问题 | 与本文件的关系 |
| --- | --- | --- |
| 需求文档（本文） | 做什么、为谁做、做到什么程度、怎么验收 | 基线；变更以本文修订历史为准 |
| 设计文档 | 怎么实现：架构、选型、库表、时序、方案、ADR | 由本文第 4、6、7、8 章推导 |
| 测试报告 | 是否做到：用例、执行、覆盖率、压测、缺陷 | 用例来自本文验收标准与 RTM |

# 14 附录

## 附录 A 宠物档案字段与适用性判定规则

### A.1 字段与用途

| 档案字段 | 用途 | 缺失时处理 |
| --- | --- | --- |
| 物种 species | 与商品 pet_species 比对 | 无法判定，提示补充档案 |
| 生日 birthday | 推算月龄，与商品 age_stage 比对 | 仅按物种与体重判定，提示补充生日 |
| 体重 weight | 与商品 weight_range 比对 | 跳过体重判定，提示补充体重 |
| 品种 breed | 仅展示，不参与判定 | 无影响 |
| 绝育 sterilized | 展示与筛选参考 | 无影响 |
| 过敏备注 allergy_note | 详情页风险提示（如"该商品含鸡肉"不做自动匹配） | 无影响 |

### A.2 判定顺序与结论

1.	物种：商品 pet_species 为 ALL 或与宠物 species 相同 → 继续；否则结论"不适合（物种不符）"。

2.	年龄：由生日计算月龄；商品 age_stage 为 ALL 或月龄落在对应区间（JUNIOR ≤ 12、ADULT 13–84、SENIOR ≥ 85）→ 继续；否则"不适合（年龄段不符）"。

3.	体重：商品 weight_range 为 ALL 或宠物体重落在区间内 → 继续；否则"不适合（体重段不符）"。

4.	三项全部通过 → 结论"适合"，并展示三条通过原因。

5.	任一字段缺失 → 结论"信息不足，建议补充档案"，同时给出已知项的判定结果。

### A.3 示例

| 宠物档案 | 商品 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 布偶猫 / 3 个月 / 2.1kg | 幼猫粮，CAT，JUNIOR，0–5kg | 适合（物种、年龄、体重均符合） |
| 布偶猫 / 3 个月 / 2.1kg | 成猫粮，CAT，ADULT，0–5kg | 不适合（年龄段不符） |
| 柯基 / 4 岁 / 12kg | 成犬粮，DOG，ADULT，5–15kg | 适合 |
| 柯基 / 4 岁 / 12kg | 小型犬零食，DOG，ALL，0–5kg | 不适合（体重段不符） |
| 布偶猫 / 未填生日 / 2.1kg | 幼猫粮，CAT，JUNIOR | 信息不足，建议补充生日 |

## 附录 B 状态码与错误码汇总

### B.1 订单状态

| 状态码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 待付款 | 已下单未支付 |
| 1 | 待发货 | 已支付未发货 |
| 2 | 待收货 | 已发货未收货 |
| 3 | 已完成 | 已确认收货 |
| 4 | 已取消 | 用户或管理员取消 |
| 5 | 已关闭 | 超时未支付自动关闭 |

### B.2 商品审核状态

| 状态码 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 待审 | 商家提交后默认状态 |
| 1 | 驳回 | 理由必填，可修改后重提 |
| 2 | 通过 | 可上架销售 |

### B.3 错误码

参见 7.4 错误码表，共 21 个业务错误码；编码规则为 PET-<类别><序号>：1xxx 参数与数据非法、2xxx 认证与授权、3xxx 业务状态冲突、4xxx 重复与支付校验、4290 限流、5xxx 系统异常、6xxx 文件与上传。

## 附录 C 演示账号与初始化数据

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 管理员 | admin / admin123（管理后台，端口 80） |
| 商家 | merchant1 / merchant123（管理后台，仅商家菜单） |
| 会员 1 | member1 / member123（客户前台，端口 81，2 个宠物档案） |
| 会员 2 | member2 / member123（客户前台，1 个宠物档案） |
| 审核只读 | reviewer / reviewer123（仅 mall:item:audit 权限） |
| 商品数据 | 12 个商品 / 24 个 SKU；含 1 个待审、1 个驳回、1 个库存为 1、1 个库存为 0 |
| 订单数据 | 1 个待付款（超时关单演示）、1 个已完成（评价与详情演示） |
| 启动顺序 | MySQL → Redis → 后端 8080 → 管理端 80 → 客户前台 81 |

## 附录 D 待确认事项

| 编号 | 事项 | 影响 | 结论时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 最终截止日期（19 天基线或 14 天压缩） | 决定里程碑与降级触发 | D1 前 |
| TBD-02 | 项目命名是否采用「萌宠优选」 | 文档、PPT、系统标题、仓库名同步 | D1 前 |
| TBD-03 | 代码托管平台（Gitee / GitHub 私有仓库） | 影响 CI 配置与协作者权限 | D2 前 |
| TBD-04 | 是否安装 Docker Desktop | 影响部署证据形态（脚本 vs Compose） | D10 前 |
| TBD-05 | 是否需要公网访问与 HTTPS | 影响 Nginx 与证书要求 | D12 前 |
| TBD-06 | 是否补一条 Playwright E2E | 影响工程化加分与工期 | D15 前 |

## 附录 E 需求文档自检清单

| 检查项 | 对应章节 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目命名、目标用户、用户画像、核心痛点、使用场景 | 2.1–2.5 | 已完成 |
| 角色与权限矩阵（游客/会员/商家/管理员） | 3.2–3.4 | 已完成 |
| 核心业务闭环（浏览/搜索/购物车/下单/支付/库存/履约/评价规划） | 4.1–4.2 | 已完成 |
| 用例图 | 4.4（图 4-3） | 已完成 |
| 业务流程图（主流程/支付/幂等/关单/审核/越权） | 4.2（图 4-1、4-4） | 已完成 |
| 领域模型与 ER 图 | 6.2（图 6-1） | 已完成 |
| API 清单（含鉴权、幂等、错误码） | 7.2–7.4 | 已完成 |
| 非功能需求且可验证（响应时间/并发/可用性/安全/可扩展/可维护） | 8.1–8.10 | 已完成 |
| 范围管理（MoSCoW、降级红线、未做清单） | 11.1–11.4 | 已完成 |
| 验收标准与需求追溯矩阵 | 10.1–10.5 | 已完成 |
| 风险与应对 | 12 | 已完成 |
| 交付物与里程碑 | 13 | 已完成 |